# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

31. января .2014 	                         г. Дивногорск				        №141р

О проведении городского

праздника «Масленица»

С целью повышения творческой активности жителей                                   муниципального образования город Дивногорск, возрождения народных традиций, руководствуясь статьей 43 Устава города,

- Отделу культуры администрации города (Шошина Е.В.) организовать проведение городского праздника «Масленица»                                 2 марта 2014 года.

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Масленица» (приложение 1).

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Масленица» (приложение 2).

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кузнецову М.Г.

Глава города 							                         Е.Е. Оль

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 31. января.2014    №141р

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

городского праздника «Масленица»

| Кузнецова Марина Георгиевна | – | заместитель Главы города Дивногорска, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Шошина Елена Васильевна | – | начальник отдела культуры администрации города Дивногорска, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены оргкомитета: |
| Анжаев Вадим Викторович Горбунов Владимир Афанасьевич | – – | начальник Пожарной части №29 федерального государственного казенного учреждения «30 отряд федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю» (по согласованию) директор муниципального унитарного предприятия электрических сетей |
| Кацияев Евгений Владленович | – | Директор ООО «Ди-Сервис» (по согласованию) |
| Дмитриев Сергей Олегович | – | начальник Отдела полиции № 13 Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию) |
| Кеуш Виктор Михайлович | – | главный врач КГБУЗ «Дивногорская МБ» |
| Кузьмин Алексей Викторович | – | начальник отдела физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Дивногорска |
| Панченко Валентина Юрьевна | – | начальник отдела экономического развития администрации города Дивногорска |
| Урупаха Вячеслав Иванович | – | заместитель Главы города Дивногорска |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от ____. _____. 2014   №______

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

городского праздника «Масленица»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение |
| 1. | Формирование режиссёрско-постановочной группы | до 17.02.2014 | Шошина Е.В. |
| 2. | Организация концертной программы, обряда | 02.03.2014 12.00-15.00 | Шошина Е.В. |
| 3. | Художественное оформление праздника | 02.03.2014 | Шошина Е.В. |
| 4. | Проведение аттракциона «Потешный столб» | 02.03.2014 | Шошина Е.В. |
| 5. | Организация весенней продовольственной ярмарки | 02.03.2014 | Панченко В.Ю. |
| 6. | Дежурство автомобиля скорой помощи во время проведения праздника | 02.03.2014 12.00-15.00 | Кеуш В.М. |
| 7. | Охрана общественного порядка во время проведения праздника | 02.03.2014 11.00-15.00 | Дмитриев Д.О. |
| 8. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника | 02.03.2014 12.00-15.00 | Анжаев В.В. |
| 9. | Организация спортивных мероприятий во время проведения праздника | 02.03.2014 | Кузьмин А.В. |
| 10. | Ограничение въезда транспорта на территорию площади ГДК «Энергетик» во время проведения праздника | 02.03.2014 10.00-15.00 | Дмитриев Д.О. |
| Хозяйственно-техническое обеспечение |
| 11. | Установка и монтаж потешного столба, демонтаж столба | 26.02.2014 04.03.2014 | Горбунов В.А. |
| 12. | Обеспечение подключения электропитания для торговли | 02.03.2014 с 9.00 | Горбунов В.А. |
| 13. | Уборка территории площади ГДК «Энергетик» от снега и льда | 27-28.02.2014 | Горбунов В.А. |
| 14. | Установка дополнительных урн, мусорных баков | 02.03.2014 | Кацияев Е.В. (по согласованию) |
| 15. | Уборка мусора во время и по окончании проведения праздника | 02.03.2014 12.00-15.00 | Горбунов В.А. |
| Рекламно-информационное обеспечение |
| 16. | Изготовление печатной рекламной продукции, информационных растяжек | до 17.02.2014 | Шошина Е.В. |
| 17. | Размещение рекламных материалов в городских СМИ | 17.02.-28.02.2014 | Климович Л.И. (по согласованию) Мельникова М.Ю. (по согласованию) |