## Лист2
Реестр реализуемых инвестиционных проектов на территории городского округа город Дивногорск
Наименование инвестиционного проекта | Наименование организации, реализующей инвестиционный проект, ИНН | Суть проекта | Сроки исполнения (реализации) инвестиционного проекта |  | Плановый объём инвестиций (затраты на реализацию проекта); тыс. руб. | Объём освоения инвестиций, тыс. руб. | [9 empty] | Оценка эффективности реализации инвестиционного проекта (2020г); % | Объём освоения инвестиций, тыс. руб. | [9 empty] | Оценка эффективности реализации инвестиционного проекта (2021г); %
|  |  | начало проекта | окончание проекта |  | Этапы реализации | [10 empty] | Этапы реализации
[6 empty] | По состоянию на 31.12.2019 |  | 2020 | [8 empty] | По состоянию на 31.12.2020 |  | 2021
[8 empty] | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
*Расширение производственной мощности ООО ЛМЗ "СКАД" | ОП ООО "Литейно-механический завод "СКАД" в г. Дивногорске, ИНН 2465072918 | Расширение существующего производства | 2017г. | 2020г. | 181985 | 180000 | 180170 | 453 | 0 | 453 | 0 | 453 | 0 | 453 | 330 | 99% | 181985 | 180500 | ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
Проект по увелечению мощности завода на 150000 колес/год | ОП ООО "Литейно-механический завод "СКАД" в г. Дивногорске, ИНН 2465072918 | Расширение существующего производства | 2019г. | 2021г. | 411510 | 4000 | 3680 | 47500 | 46335 | 47500 | 46335 | 47500 | 46335 | 47500 | 46335 | 99% | 190000 | 189020
Создание производства мобильных дорожных покрытий из нанокомпозитных материалов | ЗАО "ТЕХПОЛИМЕР" ИНН 2464035938 | Целью реализации проекта является выход на рынок временных дорог и строительных площадок в нефтегазовой, энергетической, горнодобывающей промышленности, а также при ликвидации последствий природных катастроф и в оборонном комплексе, в условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Орагнизация производства до 7 000 мобильных дорожных плит габаритами 4м * 2м в год. | 2017г. | 2022г | 269600 | 200000 | 160290 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 80% | 109310 | 160290
Создание производства высокопрочных (ориентированных) композитных материалов на полимерной основе, в т.ч. из сверхвысокомолекулярного полиэтилена | ЗАО "ТЕХПОЛИМЕР" ИНН 2464035938 | Целью реализации проекта является расширения присутствия на рынке высокопрочных (ориентированных) композитных материалов для строительства объектов в условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока (низкие температуры, вечная мерзлота, сейсмичность, переувлажненные грунты, агрессивная среда и т.п.). Основными задачами реализации проекта являются проведение НИОКР, закупка, монтаж оборудования и запуск производства не имеющих аналогов в России видов продукции – высокопрочных геосеток и георешеток из ориентированных нанокомпозитных материалов на основе полиэтилена, полипропилена, ПЭТФ, СВМПЭ, углеволокна. Создание производства до 1,5 млн. кв. м геосеток и 450 тыс. кв. м георешеток в месяц. | 2013г. | 2022г. | 639000 | 363536 | 168270 | 75000 | 195000 | 70000 | 195000 | 72000 | 195000 | 80444 | 197000 | 100% | 297444 | 782000
*Замена рабочих колес на ГТ 9 и ГТ5 | АО "Красноярская ГЭС", ИНН 2446000322 | Замена рабочих колес на радиально-осевых турбинах типа РО-115/697-ВМ-750 | 2016г. | 2019г. | 1215000 | 1215000 | 1204000 | ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
Замена 6 рабочих колес | АО "Красноярская ГЭС", ИНН 2446000322 | Замена рабочих колес на радиально-осевых турбинах типа РО-115/697-ВМ-750 | 2020г. | 2026г. | 5000 | х | х | 5500 | 5432 | 5500 | 5432 | 5500 | 5432 | 5500 | 5434 | 98% | 22000 | 21730
Замена главных трансформаторов | АО "Красноярская ГЭС", ИНН 2446000322 | Реконтрукция- модорнизация оборудывания выработавших свой ресурс | 2020г. | 2028г. | 4254 | х | х | 75000 | 74964 | 75000 | 74964 | 75000 | 74964 | 75000 | 74965 | 99% | 300000 | 299857
* Инвестиционный проект закрыт