Российская Федерация

# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

02 . 08 .2016        		                г. Дивногорск			                         № 1608/1р

Об утверждении плана подготовки стратегии социально-экономического развития муниципального образования  город Дивногорск на период до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях формирования единой системы стратегического планирования муниципального образования город Дивногорск, обеспечения согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования на уровне города Дивногорска, руководствуясь статьей 43 Устава города Дивногорска,

- Утвердить план подготовки стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Дивногорск на период до 2030 года согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города 				подписано           				    Е.Е. Оль

Приложение

к распоряжению администрации города

от 02.  08 .2016 № 1608/1р

План

подготовки стратегии социально-экономического развития

муниципального образования  город Дивногорск на период до 2030 года

| № п/п | Наименование этапов работы и мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I Организационный этап |
| 1 | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе | Г.Н. Блинов/В.Ю. Панченко | 2 августа 2016 |
| 2 | Определение ответственных за подготовку разделов Стратегии | О.Д. Косых | 2 августа 2016 |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика по разработке Стратегии | В.Ю. Панченко/ Члены РГ | 2 августа 2016 |
| 4 | Формирование актуальной нормативно-правовой базы для разработки Стратегии | Панченко В.Ю., Кудашова С.В. | 8 августа 2016 |
| II Аналитический этап |
| 1 | Анализ текущего социально-экономического положения муниципального образования город Дивногорск | Панченко В.Ю., Косых О.Д. | 15 августа 2016 |
| 2 | Сбор и анализ предложений от участников стратегического планирования муниципального образования город Дивногорск | Панченко В.Ю.,Николаев А.М.,Косых О.Д. | 15 августа 2016 |
| 3 | Определение проблем и потребностей территории | Панченко В.Ю.,Косых О.Д.,Николаев А.М.,Мириев С.С. | 22 августа 2016 |
| 4 | Анализ сильных и слабых сторон (SWOT-анализ) муниципального образования город Дивногорск | Панченко В.Ю., Николаев А.М., Мириев С.С. | 22 августа 2016 |
| 5 | Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения муниципального образования город Дивногорск | Панченко В.Ю., Николаев А.М., Мириев С.С. | 29 августа 2016 |
| III Этап целеполагания |
| 1 | Определение главной стратегической цели, стратегических приоритетов и задач Стратегии СЭР муниципального образования город Дивногорск | Панченко В.Ю., Николаев А.М., Мириев С.С. | 29 августа 2016 |
| 2 | Определение стратегических направлений развития муниципального образования город Дивногорск | Панченко В.Ю., Николаев А.М., Мириев С.С. | 29 августа 2016 |
| IV Этап прогнозирования |
| 1 | Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Дивногорск на долгосрочный период | Панченко В.Ю., Косых О.Д. | 05 сентября 2016 |
| 2 | Определение ресурсного обеспечения Стратегии СЭР, разработка бюджетного прогноза муниципального образования город Дивногорск на долгосрочный период | Прикатова Л.Ю.,Панченко В.Ю. | 05 сентября 2016 |
| 3 | Определение тактических целей и задач по достижению каждого стратегического направления развития муниципального образования город Дивногорск | Панченко В.Ю., Николаев А.М., Мириев С.С. | 05 сентября 2016 |
| V Этап разработки и обсуждения |
| 1 | Разработка проекта Стратегии СЭР муниципального образования город Дивногорск в части целеполагания | Панченко В.Ю., Косых О.Д. | 05 сентября 2016 |
| 2 | Проведение общественных обсуждений проекта Стратегии СЭР в части целеполагания | Сморгон А.Л., Мириев С.С., Блинов Г.Н. | 09 сентября 2016 |
| 3 | Анализ поступивших предложений и замечаний, доработка проекта Стратегии СЭР муниципального образования город Дивногорск в части целеполагания | Панченко В.Ю.,Косых О.Д. | 15 сентября 2016 |
| 4 | Разработка проекта Стратегии СЭР муниципального образования город Дивногорск в полном объеме | Панченко В.Ю., Косых О.Д. | 25 октября 2016 |
| 5 | Проведение общественных обсуждений проекта Стратегии СЭР в полном объеме | Сморгон А.Л., Мириев С.С., Блинов Г.Н. | 01 ноября 2016 |
| 6 | Анализ поступивших предложений и замечаний, доработка проекта Стратегии СЭР муниципального образования город Дивногорск в полном объеме | Панченко В.Ю.,Косых О.Д. | 07 ноября 2016 |
| VI Этап согласования |
| 1 | Направление проекта Стратегии СЭР муниципального образования город Дивногорск для согласования в Правительство Красноярского края | Панченко В.Ю.,Косых О.Д. | 14 ноября 2016 |
| 2 | Доработка проекта Стратегии СЭР муниципального образования город Дивногорск с учетом поступивших замечаний | Панченко В.Ю.,Косых О.Д. | 18 ноября 2016 |

Глава города                                        подписано                                                                               Е.Е.Оль