Российская Федерация



**Администрация города Дивногорска**

Красноярского края

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

14.11.2019 г. Дивногорск № 204п

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 30.09.2015 № 155п «Об утверждении муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» (в ред. пост. от 18.04.2016 № 41п, от 08.11.2016 № 211п, от 16.01.2017 № 11п, от 03.03.2017 № 45п, от 05.09.2017 № 163п, от 04.12.2017 № 219п, от 19.01.2018 № 03п, от 14.11.2018 № 184п, от 08.04.2019 № 41п, от 26.04.2019 № 54п, от 27.06.2019 № 81п, от 23.07.2019 № 90п, от 18.10.2019 № 188п)

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы», распоряжением администрации города Дивногорска от 31.07.2014 № 1561/1р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Дивногорска», постановлением администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации», Решением Дивногорского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 34-249-ГС «О бюджете города Дивногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь статьей 43 Устава города Дивногорска,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В паспорте муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

1.1. раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2022 годы |

1.2. раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования программы  | Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из краевого и местного бюджета. В том числе по годам реализации Программы:  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего | 36824,56 | 45 991,8 | 51 569,99 | 54 462,6 | 54 571,9 | 48 588,2 | 31 801,9 | 32 736,2 | 32 736,2 |
| Краевой бюджет | 21498,50 | 2472,94 | 30 3341 | 36 260,1 | 37 554,1 | 30 733,2 | 18 975,5 | 19 715,5 | 19 715,5 |
| Местный бюджет | 15326,06 | 21 318,86 | 21 235,89 | 18 202,5 | 17 017,8 | 17 855,0 | 12 826,4 | 13  020,7 | 13 020,7 |

 |

2. В разделе 4 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

2.1. В «Подпрограмме 1»:

2.1.1. слова «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2021 годах 252 654,83 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2022 годах 274 391,03 тыс. рублей»;

2.1.2. дополнить словами «2022 год – 32 736,2 тыс. рублей»;

2.2. В «Подпрограмме 2»:

2.2.1 слова «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2021 годах за счет средств местного бюджета составит 96 455,2  тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2022 годах за счет средств местного бюджета составит 109 155,2  тыс. рублей»;

2.2.2. слова «2019 год – 11 018,4 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 12 718,4 тыс. рублей»;

2.2.3. дополнить словами «2022 год – 11 000,00 тыс. рублей»

2.3. В «Подпрограмме 3»:

2.3.1. слова «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2021 годах за счет средств местного бюджета составит 23 163,86  тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2021 годах за счет средств местного бюджета составит 21 474,13  тыс. рублей»;

2.3.2. слова «2019 год – 8 647,34 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 1 827,1 тыс. рублей»;

2.3.3. слова «2020 год – 5 303,25 тыс. рублей» заменить словами «2020 год – 7 397,01 тыс. рублей»;

2.3.4. слова «2021 год – 5 303,25 тыс. рублей» заменить словами «2021 год – 4 170,0 тыс. рублей»;

2.3.5. дополнить словами «2022 год – 4 170,0 тыс. рублей».

3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.

6. В паспорте подпрограммы «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

6.1. раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2022 годы |

 6.2. раздел «Объём и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования подпрограммы  | Финансовое обеспечение подпрограммы предусмотрено из краевого и местного бюджета. В том числе по годам реализации Программы:  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего | 24644,56 | 30 209,84 | 38 073,83 | 40 270,0 | 42 875,8 | 34 042,7 | 20 801,9 | 21 736,2 | 21 736,2 |
| Краевой бюджет | 21404,9 | 24 626,1 | 30 101,3 | 36 023,2 | 37 317,2 | 30 496,3 | 18 975,5 | 19 715,5 | 19 715,5 |
| Местный бюджет | 3239,65 | 5 583,7 | 7 972,53 | 4 246,8 | 5 558,6 | 3 546,4 | 1826,4 | 2 020,7 | 2 020,7 |

 |

7. В разделе 2.2. «Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы»:

7.1. слова «Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2021 годы» заменить словами «Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2022 годы».

8. Приложение № 1 к подпрограмме «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению.

9. Приложение № 2 к подпрограмме «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению.

10. В паспорте подпрограммы «Пассажирские перевозки» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

10.1. раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2022 годы |

10.2. раздел «Объём и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования подпрограммы  | Финансовое обеспечение подпрограммы предусмотрено из краевого и местного бюджета. В том числе по годам реализации:  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего | 12077,0 | 14777,0 | 12593,9 | 12588,9 | 11 400,0 | 12 718,4 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 12077,0 | 14777,0 | 12593,9 | 12588,9 | 11 400,0 | 12 718,4 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |

 |

11. Пункт 2.2.4. раздела 2.2. «Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности»:

11.1. слова «Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2021 годы» заменить словами «Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2022 годы».

12. «Перечень целевых показателей» подпрограммы «Пассажирские перевозки» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 6 к настоящему постановлению.

13. Приложение № 1 к подпрограмме «Пассажирские перевозки» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 7 к настоящему постановлению.

14. Раздел 2.6. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» к подпрограмме «Пассажирские перевозки» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

14.1. слова «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2021 годах за счет средств местного бюджета составит 96 455,2 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2022 годах за счет средств местного бюджета составит 109 155,2 тыс. рублей»;

14.2. слова «2019 год – 11 018,4 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 12 718,4 тыс. рублей»;

14.3. дополнить словами «2022 год – 11 000,0 тыс. рублей».

15. В паспорте подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

15.1. раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2022 годы |

15.2. раздел «Объём и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования подпрограммы  | Финансовое обеспечение подпрограммы предусмотрено из краевого и местного бюджета. В том числе по годам реализации:  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего | 103,0 | 1 004,96 | 902,26 | 1 603,7 | 296,2 | 1 827,1 | - | - | - |
| Краевой бюджет | 93,6 | 170,8 | 232,8 | 236,9 | 0,0 | 236,9 | - | - | - |
| Местный бюджет | 9,4 | 834,16 | 669,46 | 1 366,8 | 296,2 | 1 590,2 472,. пост. от \_\_.\_\_.2019 № 81 | - | - | - |

 |

16. В пункте 2.2.4. раздела 2.2. «Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности» подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

16.1. слова «Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2021 годы» заменить словами «Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2022 годы».

17. «Перечень целевых показателей» подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 8 к настоящему постановлению.

18. Приложение № 1 к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 9 к настоящему постановлению.

19. Раздел 2.5. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

19.1. слова «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2021 годах за счет средств местного бюджета составит 23 163,86 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2022 годах за счет средств местного бюджета составит 21 474,13 тыс. рублей»;

19.2. слова «2019 год – 8 647,34 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 1 827,1 тыс. рублей»;

19.3. слова «2020 год – 00,0 тыс. рублей» заменить словами «2021 год – 7 397,01 тыс. рублей»;

19.4. слова «2021 год – 00,0 тыс. рублей» заменить словами «2021 год – 4 170,0 тыс. рублей»;

19.5. дополнить словами «2022 год – 4 170,0 тыс. рублей».

20. Приложение № 3 к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 10 к настоящему постановлению.

21. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Урупаху В.И.

Глава города Е.Е. Оль

Приложение № 1 к постановлению администрации города Дивногорска от 14.11.2019 № 204п

Приложение № 1к паспорту муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»

|  |
| --- |
| **Перечень целевых показателей и показателей результативности программы** |
| № п/п | Цель, задачи, показатели | Ед. измерения | Вес показателя | Источник информации | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|   | **Цель 1. Развитие улично-дорожной сети (автомобильные дороги общего пользования), соответствующей потребностям населения и развитию экономики города** |
|   | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,1 | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 |
|   | **Задача N 1. Модернизация, реконструкция , капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения, отвечающим потребностям в перевозках автомобильным транспортом** |
|   | **Подпрограмма 1. «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»** |
|   | Протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 0,1 | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 |
|   | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 0,05 | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 38,7 | 37,9 | 33,7 | 28,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
|   | Количество проездов к дворовым территориям многоквартирных дорог, требующих проведения ремонта  | шт | 0,05 | Данные организаций | 30 | 30 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|   | Площадь внутриквартальных автомобильных дорог, на которых произведен ремонт | м. кв. | 0,05 | Данные организаций | 0 | 0 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
|   | Межремонтный срок службы автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | % | 0,05 | Министерство транспорта Красноярского края, КГКУ "КРУДОР" | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|   | Количество внедренных перспективных технологий в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса | шт. | 0,05 | Министерство транспорта Красноярского края, КГКУ "КРУДОР" | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|   | Ввод законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 0,05 | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 0 | 0 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|   | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт | км | 0,05 | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 0,9 | 0,81 | 2,18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|   | **Цель 2. Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью** |
|   | Пассажирооборот всех видов транспорта | млн.пасс.-км | 0,1 | Данные организаций | 17,11 | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 17,35 |
|   | **Задача 2. Обеспечение доступности общественного транспорта для населения в муниципальном образовании город Дивногорск** |
|   | **Подпрограмма 2. «Пассажирские перевозки»**  |
|   | Объем оказанных транспортных услуг  | тыс. руб | 0,05 | Данные организаций | 21220 | 21640 | 22566 | 23468 | 23468 | 23468 | 23468 | 23468 | 23468 |
|   | Количество перевезенных (отправленных) пассажиров  | тыс. чел. | 0,05 | Данные организаций | 665 | 665 | 687,5 | 687,5 | 687,5 | 687,5 | 687,5 | 687,5 | 687,5 |
|   | Доля охвата льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск  | % | 0,05 | Данные организаций | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|   | **Цель 3. Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Дивногорск** |
|   | Ликвидация очагов аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт. | 0,1 | Данные организаций | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|   | **Задача 3. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам в муниципальном образовании город Дивногорск**  |
|   | **Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»**  |
|   | Количество нанесенной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | км | 0,05 | Данные организаций | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|   | Приобретение и установка указателей маршрутного ориентирования в городе Дивногорске | шт. | 0,05 | Данные организаций | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Приложение № 2 к постановлению администрации города Дивногорска от 14.11.2019 № 204п

Приложение № 1 к муниципальной программе «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»

**Информация о распределении планируемых расходов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование РБС | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | **36 824,56** | **45 991,8** | **51 569,99** | **54 462,6** | **54 571,9** | **48 588,2** | **31 801,9** | **32 736,2** | **32 736,2** | **389 283,35** |
| в том числе по РБС: | 931 | 0409 | 0710088070 | 244 | 1 622,5 | 1 120,10 | 1 586,8 | 1 333,4 | 1 194,0 | 1 328,4 | 1 416,4 | 1 610,7 | 1 610,7 | 12 823,0 |
|   | 931 | 0409 | 0718508 | 244 | 15,41 | 16,80 | - | - | - | - | - | - | - | 32,21 |
|   | 931 | 0409 | 0717508 | 244 | 15 404,9 | 16 758,80 | - | - | - | - | - | - | - | 32 163,70 |
|  | 931 | 0409 | 07100S3930 | 244 | - | - | 386,2 | - | - | - | - | - | - | 386,2 |
|  | 931 | 0409 | 07100S5080 | 244 | - | - | - | 257,2 | 263,7 | 275,0 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 1 258,8 |
|  | 931 | 0409 | 0710073930 | 244 | - | - | 26 601,3 | - | - | - | - | - | - | 26 601,3 |
|  | 931 | 0409 | 0710075080 | 244 | - | - | - | 18369,4 | 17 577,7 | 18 263,2 | 18 975,5 | 19 715,5 | 19 715,5 | 112 616,8 |
|  | 931 | 0409 | 0710075090 | 244 | - | - | - | 10653,8 | 11 017,4 | 12 233,1 | - | - | - | 33 904,3 |
|  | 931 | 0409 | 07100S5090 | 244 | - | - | - | 149,2 | 165,3 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 1 337,3 |
|  | 931 | 0409 | 0710086080 | 244 | - | - | - | - | 2068,6 | - | - | - | - | 2 068,6 |
|  | 931 | 0409 | 0710075070 | 244 | - | - | - | 7000,0 | - | - | - | - | - | 7 000,0 |
|  | 931 | 0409 | 07100S5070 | 244 | - | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - | 7,0 |
|  | 931 | 0409 | О710075070 | 244 | - | - | 3 500,0 | - | 8 722,1 | - | - | - | - | 12 222,1 |
|  | 931 | 0409 | О7100S5070 | 244 | - | - | 3,5 | - | 8,8 | - | - | - | - | 12,3 |
|   | 931 | 0409 | 0717743 | 244 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
|   | 931 | 0409 | 0718509 | 244 | 601,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 601,75 |
|  | 931 | 0409 | 0710089040 | 244 | - | - | 74,5 | - | - | - | - | - | - | 74,5 |
|   | 931 | 0409 | 0717594 | 244 | - | 7867,34 | - | - | - | - | - | - | - | 7 867,34 |
|   | 931 | 0409 | 0718594 | 244 | - | 854,30 | - | - | - | - | - | - | - | 854,3 |
|  | 931 | 0409 | 07100S3940 | 244 | - | - | 547,63 | - | - | - | - | - | - | 547,63 |
|   | 931 | 0409 | 0710089020 | 244 | 1 000,0 | 2 100,00 | 2 035,0 | 2500,0 | 1 716,6 | 1457,3 | - | - | - | 10 808,9 |
|  | 931 | 0409 | 0710089020 | 831 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | - | 15,0 |
|  | 931 | 0409 | 0710089180 | 244 | - | - | - | - | 141,6 | 30,0 | - | - | - | 171,6 |
|  | 931 | 0409 | 0710089190 | 244 | - | - | - | - | - | 200,0 | - | - | - | 200,0 |
|   | 931 | 0408 | 0728806 | 810 | 12 077,00 | 14 777,00 |  | - | - | - | - | - | - | 26 854,0 |
|  | 931 | 0408 | 0720088060 | 810 |  |  | 12 588,9 | 12 588,9 | 11 400,0 | 12 718,3 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 82 296,1 |
|  | 931 | 0408 | 0720088060 | 240 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
|  | 931 | 0408 | 0720088060 | 240 | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
|  | 931 | 0409 | О730089200 | 244 | - | - | 300,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | 900,0 |
|  | 931 | 0409 | О730089300 | 244 | - | - | 322,9 | 500,0 | - | 175,8 | - | - | - | 998,7 |
|  | 931 | 0409 | O730089400 | 244 | - | - | - | 209,9 | - | - | - | - | - | 209,9 |
|   | 931 | 0409 | 0737491 | 244 | 93,6 | 46,80 | - | - | - | - | - | - | - | 140,40 |
|   | 931 | 0409 | 0730084910 | 244 | 9,4 | 9,36 | - | - | - | - | - | - | - | 18,76 |
|   | 931 | 0409 | 0737492 | 244 | - | 124,00 | - | - | - | - | - | - | - | 124,0 |
|  | 931 | 0409 | 0730074920 | 244 | - | - | 232,8 | 236,9 | 236,9 | - | - | - | - | 706,6 |
|  | 931 | 0409 | 07300S4920 | 244 | - | - | - | 56,9 | 59,2 | - | - | - | - | 116,1 |
|  | 931 | 0409 | 073R374920 | 244 | - | - | - | - | - | 291,4 | - | - | - | 291,4 |
|  | 931 | 0409 | О730089310 | 244 | - | - | - | - | - | 563,3 | - | - | - | 563,3 |
|  | 931 | 0409 | О730089600 | 244 | - | - | - | - | - | 39,9 | - | - | - | 39,9 |
|  | 931 | 0409 | О730089500 | 244 | - | - | - | - | - | 756,7 | - | - | - | 756,7 |
|  | 931 | 0409 | 07300S4920 | 244 | - | - | 46,56 | - | - | - | - | - | - | 46,56 |
|   | 931 | 0409 | 0730084920 | 244 | - | 24,80 | - | - | - | - | - | - | - | 24,8 |
|   | 931 | 0409 | 0738910 | 244 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 800,0 |
|   | 931 | 0409 | 0718861 | 244 | - | 1 492,50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 492,50 |
|  |  | 931 | 0409 | 0710088620 | 244 | - | - | 553,2 | - | - | - | - | - | - | 553,2 |
|  | 931 | 0409 | 0710088630 | 244 | - | - | 2770,7 | - | - | - | - | - | - | 2 770,7 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 397,01 | 4 170,0 | 4 170,0 | 15,737,01\* |

Приложение № 3 к постановлению администрации города Дивногорска от 14.11.2019 № 204п

Приложение № 2 к муниципальной программе «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»

|  |
| --- |
| **Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы** **с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и местного бюджетов**  |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Транспортная система муниципального образования города Дивногорска» | Всего | 36 824,56 | 45 991,8 | 51 569,99 |  54 462,6 | 54 571,9 | 48 588,2 | 31 801,90 | 32 736,20 | 32 736,2 | 389 283,35 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 21 498,5 | 24 672,94 | 30 334,1 | 36 260,1 | 37 554,10 | 30 733,20 | 18 975,50 | 19 715,50 | 19 715,5 | 239 459,44 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования\*\* | 15 326,06 | 21 318,86 | 21 235,89 | 18 202,5 | 17 017,80 | 17 855,0 | 12 826,40 | 13 020,70 | 13 020,7 | 149 823,91 |
| юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \* Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.\* Учитываются средства муниципального бюджета в части софинансирования по муниципальной программе. |

Приложение № 4 к постановлению администрации города Дивногорска от 14.11.2019 № 204п

Приложение № 1 к подпрограмме «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед.изм. | Источник информации | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | Цель 1 | Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых производится комплекс работ по содержанию  | км | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 |
| 1.1 | Задача 1  | Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
|  | Протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 |
| 1.2. | Задача 2 | Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общегопользования местного значения и искусственных сооружений на них |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям  | км | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ |  38,7 |  37,9 |  33,7 |  28,7 |  23,7 |  23,7 |  23,7 |   23,7 | 23,7 |
| 2 | Цель 2 | Обеспечение проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
|  | Количество проездов к дворовым территориям многоквартирных дорог, требующих проведения ремонта  | шт | Данные организаций |  30 |  30 |  27 |  25 |  23 |  23 |  23 |   23 | 23 |
| 2.1. | Задача 3 | Выполнение работ по ремонту внутриквартальных дорог к многоквартирным домам |
|  | Площадь внутриквартальных автомобильных дорог, на которых произведен ремонт |  м. кв. | Данные организаций | 0 | 0 |  3500 |  4000 |  4000 | 4000 | 4000 |  4000 | 4000 |
| 3 | Цель 3 | Формирование инновационного климата, внедрение инновационных технологий для проведения дорожных работ |
|  | Межремонтный срок службы автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  |  % | Министерство транспорта Красноярскогокрая, КГКУ "КРУДОР" | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3.1 | Задача 4 | Повышение качества выполняемых дорожных работ |
|  | Количество внедренныхперспективных технологий в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог иобъектов дорожного сервиса  | шт. | Министерство транспорта Красноярскогокрая, КГКУ "КРУДОР" | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Цель 4 | Формирование транспортной доступности в муниципальном образовании город Дивногорск |  |  |
|  | Ввод законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 0 | 0 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4.1 | Задача 5 | Модернизация и реконструкция улично-дорожной сети  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт | км | статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 0,9 | 0,81 | 2,18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 5 к постановлению администрации города Дивногорска от 14.11.2019 № 204п

Приложение № 2 к подпрограмме «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»

|  |
| --- |
| **Перечень мероприятий подпрограммы**  |
| Наименование программы, подпрограммы | РБС  | Код бюджетной классификации |  | Расходы(тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| РБС | РзПр | ЦСР | ВР  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Итого на период** |
|  |  | Цель подпрограммы 1: Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования |
|  |  | местного значения и искусственных сооружений на них |
|  |  | Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования |
|  |  | местного значения и искусственных сооружений на них |
| **Мероприятие 1** Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск | МКУ «Городское хозяйство» г. Дивногорска | 931 | 0409 | 0710088070 | 244 | 1 622,5 | 1 120,1 | 1 586,8 | 1 333,4 | 1 194,0 | 1 328,4 | 1 416,4 | 1 610,7 | 1 610,7 | 12 823,0 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 931 | 0410 | 0717508 | 244 | 15 404,9 | 16 758,8 | - | - | - | - | - | - | - | 32 163,7 |
| 931 | 0411 | 0718508 | 244 | 15,41 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | - | 32,21 |
| 931 | 0409 | 0710073930 | 244 | - | - | 17 687,3 | - | - | - | - | - | - | 17 687,3 |
| 931 | 0409 | 07100S3940 | 244 | - | - | 547,63 | - | - | - | - | - | - | 547,63 |
| 931 | 0409 | 0710089040 | 244 | - | - | 74,5 | - | - | - | - | - | - | 74,5 |
| 931 | 0409 | 0710075080 | 244 | - | - | - | 18369,4 | 17 577,7 | 18 263,2 | 18 975,5 | 19 715,5 | 19 715,5 | 112 616,8 |
| 931 | 0409 | 07100S5080 | 244 | - | - | - | 257,2 | 263,7 | 275,0 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 1 258,8 |
| 931 | 0409 | 07100S3930 | 244 | - | - | 386,2 | - | - | - | - | - | - | 386,2 |
| Цель подпрограммы 2. Формирование транспортной доступности в муниципальном образовании город Дивногорск |
| Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| Цель подпрограммы 3. Обеспечение проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; |
| Задача 3. Выполнение работ по ремонту внутриквартальных дорог и подъездных дорог к многоквартирным домам |
| Цель подпрограммы 4. Формирование инновационного климата, внедрение инновационных технологий для проведения дорожных работ |
| Задача 4. Повышение качества выполняемых дорожных работ |
| Цель подпрограммы 5. Формирование транспортной доступности в муниципальном образовании город Дивногорск |
| Задача 5. Модернизация и реконструкция улично-дорожной сети |
| **Мероприятие 2** Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск | МКУ «Городское хозяйство» г. Дивногорска | 931 | 0409 | 0717743 | 244 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000,00 |  |
| 931 | 0409 | 0718509 | 244 | 601,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 601,75 |
| 931 | 0409 | 0717594 | 244 | - | 7 867,34 | - | - | - | - | - | - | - | 7 867,34 |
| 931 | 0409 | 0718594 | 244 | - | 854,3 | - | - | - | - | - | - | - | 854,3 |
| 931 | 0409 | О710075070 | 244 | - | - | 3 500,0 | 7 000,0 | 8 722,1 | - | - | - | - | 19 222,1 |
| 931 | 0409 | О71007S5070 | 244 | - | - | 3,5 | 7,0 | 8,8 | - | - | - | - | 19,3 |
| 931 | 0409 | 0710075090 | 244 | - | - | - | 10653,8 | 11 017,4 | 12 233,1 | - | - | - | 33 904,3 |
| 931 | 0409 | 07100S5090 | 244 | - | - | - | 149,2 | 165,3 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 1 274,3 |
| 931 | 0409 | 0710086080 | 244 | - | - | - | - | 2 068,6 | - | - | - | - | 2 068,6 |
| 931 | 0406 | 071007393 | 244 | - | - | 8 914,0 | - | - | - | - | - | - | 8 914,0 |
| 931 | 0409 | 0710088620 | 244 | - | - | 553,2 | - | - | - | - | - | - | 553,2 |
| 931 | 0409 | 0710088630 | 244 | - | - | 2770,7 | - | - | - | - | - | - | 2 770,7 |
| 931 | 0409 | 0718861 | 244 | - | 1 492,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 492,5 |
| 931 | 0409 | 0718902 | 244 | 1 000,0 | 2 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 100,0 |
| 931 | 0409 | 0710089020 | 244 | - | - | 2 035,0 | 2500,0 | 1 716,6 | 1 457,3 | - | - | - | 7 708,9 |
| 931 | 0409 | 0710089020 | 831 | - | - | 15,0 | - | - | - | - | - | - | 15,0 |
| 931 | 0409 | 0710089180 | 244 | - | - | - | - | 141,6 | 30,0 | - | - | - | 171,6 |
| **Мероприятие 3** Создание временного проезда к земельному участку | МКУ «Городское хозяйство» г. Дивногорска | 931 | 0409 | 0710089190 | 244 | - | - | - | - | - | 200,0 |  |  | - | 200,0 |
| **Итого** |   |   | 24 644,56 | 30 209,84 | 38 073,83 | 40 270,0 | 42 875,8 | 34 042,7 | 20 801,9 | 21 736,2 | 21 736,2 | 274 391,03 |

Приложение № 6 к постановлению администрации города Дивногорска от 14.11.2019 № 204п

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, целевые индикаторы  | Единицаизмерения | Источник информации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель подпрограммы: Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Дивногорске |
| Задача: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования город Дивногорск для отдельных категорий граждан |
| 1. | Объем оказанных транспортных услуг | тыс. руб. | данные организаций | 21220 | 21640 | 22566 | 23468 | 23468 | 23468 | 23468 | 23468 | 23468 |
| 2. | Количество перевезенных (отправленных) пассажиров | тыс. чел. | данные организаций | 665 | 665 | 687,5 | 687,5 | 687,5 | 687,5 | 687,5 | 687,5 | 687,5 |
| 3. | Доля охвата льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск | % | данные организаций | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |

Приложение № 7 к постановлению администрации города Дивногорска от 14.11.2019 № 204п

Приложение № 1 к подпрограмме «Пассажирские перевозки»

|  |
| --- |
| **Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов** |
| Наименование программы, подпрограммы | РБС | Код бюджетной классификации | Расходы(тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| РБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период |
| Цель подпрограммы: Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Дивногорске |
| Задача 1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования город Дивногорск для отдельных категорий граждан |
| **Мероприятие 1** Проведение конкурсов на осуществление транспортного обслуживания пассажиров в соответствии с действующим законодательством |  МКУ «Городское хозяйство» г. Дивногорска | 931 | 0408 | 0720088060 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | Проведение конкурсов; заключение контрактов на транспортное обслуживание пассажиров |
| **Мероприятие 2** Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам. Приобретение маршрутных карт |  МКУ «Городское хозяйство» г. Дивногорска | 931 | 0408 | 0720088060 | 810 | 12077,0 | 14777,0 | 12593,9 | 12588,9 | 11 400,0 | 12 718,3 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 109 155,1 | Предоставление субсидии  |
| **ИТОГО** |   | **12077,0** | **14777,0** | **12593,9** | **12588,9** | **11 400,0** | **12 718,4** | **11 000,0** | **11 000,0** | **11 000,0** | **109 155,2** |   |

Приложение № 8 к постановлению администрации города Дивногорска от 14.11.2019 № 204п

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы  | Единица измерения | Источник информации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения |
| Задача: снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения |
| 1 | Количество нанесенной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | км | Данные организаций | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2 | Приобретение и установка указателей маршрутного ориентирования в городе Дивногорске | шт. | Данные организаций | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Приложение № 9 к постановлению администрации города Дивногорска от 14.11.2019 № 204п

Приложение № 1 к подпрограмме «Безопасность дорожного движения»

**Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | РБС  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| РБС | РзПр | ЦСР | ВР  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период |
| Цель подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения |
| Задача: снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения |
| **Мероприятие 1** Приобретение и установка дорожных знаков, приобретение и установка ограждений пешеходных переходов  | МКУ «Городское хозяйство» г. Дивногорска | 931 | 0409 | 0737491 | 244 | 93,6 | 46,8 | - | - | - | - | - | - | - | **140,4** | Обновление знаковой информации на дорогах города, с привлечением внимания, как водителей, так и пешеходов, обеспечение безопасности участников дорожного движения |
| 931 | 0409 | 0737492 | 244 | - | 124,0 | - | - | - | - | - | - | - | **124,0** |
| 931 | 0409 | 0738491 | 244 | 9,4 | 9,36 | - | - | - | - | - | - | - | **18,76** |
| 931 | 0409 | 0738492 | 244 | - | 24,8 | - | - | - | - | - | - | - | **24,8** |
| 931 | 0409 | 0738910 | 244 | - | 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | **800,0** |
| 931 | 0409 | 073R374920 | 244 | - | - | - | - | - | 291,4 | - | - | - | **291,4** |
| 931 | 0409 | 0730074920 | 244 | - | - | 232,8 | - | 236,9 | - | - | - | - | **469,7** |
| 931 | 0409 | 07300S4920 | 244 | - | - | 46,56 | - | 59,2 | - | - | - | - | **105,76** |
| 931 | 0409 | О730089310 | 244 | - | - | - | - | - | 563,3 | - | - | - | **563,3** |
| 931 | 0409 | О730089600 | 244 | - | - | - | - | - | 39,9 |  |  |  | **39,9** |
| 931 | 0409 | О730089500 | 244 | - | - | - | - | - | 756,7 | - | - | - | **756,7** |
| 931 | 0409 | О730089200 | 244 | - | - | 300,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | **900,0** |
| 931 | 0409 | О730089300 | 244 | - | - | 322,9 | 500,0 | - | 175,8 | - | - | - | **998,7** |
| 931 | 0409 | О730089400 | 244 | -  | - | -  | 209,9 | - | - | - | - | - | **209,9** |
| 931 | 0409 | 0730074920 | 244 | - | - | - | 236,9 | - | - | - | - | - | **236,9** |
| 931 | 0409 | 07300S4920 | 244 | - | - | - | 56,9 | - | - | - | - | - | **56,9** |
|  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  | -  | 7 397,01\* | 4 170,0\* | 4 170,0\* | **15 737,01** |
| **Мероприятие 2** Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги города Дивногорска | МКУ «Городское хозяйство» г. Дивногорска | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнение знаковой информации, места расположения искусственных неровней, пешеходных переходов, горизонтальной дорожной разметки |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **103,0** | **1 004,96** | **902,26** | **1 603,7** | **296,1** | **1 827,1** | **7 397,01** | **4 170,0\*** | **4 170,0** | **21 474,12\*** |  |

\* Указанные средства необходимо предусмотреть в бюджет города в период с 2019 по 2022 гг.

Приложение № 10 к постановлению администрации города Дивногорска от 14.11.2019 № 204п

Приложение № 3 к подпрограмме «Безопасность дорожного движения»

Адресная программа мероприятий по безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования город Дивногорск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Финансирование, тыс. руб. | Источник финансирования |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Установка светофоров Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах расположенных на дороге, проходящей вдоль территории детских учреждений | **г. Дивногорск -** ул. Набережная 19 ул. Комсомольская 17а, ул. Комсомольская 25, ул. Б. Полевого 19 ул. Бочкина 35, ул. Чкалова 169, ул. Чкалова 157, ул. Чкалова 45, ул. Чкалова 39, ул. 30 лет Победы 15, ул. Б. Полевого 32,пер. Школьный 9, ул. Спортивная 2, ул. Спортивная 4, **п. Овсянка** - ул. Гагарина, 1а. | - | 563,3 | 570,2 | - | -  | Бюджет муниципального образования г. Дивногорск  |
| 2. | Обустройство искусственными дорожными неровностями участки улично-дорожной сети  | **г. Дивногорск,** ул. Набережная 19**,** ул. Комсомольская 17а**,** ул. Комсомольская, 25**,** ул. Б. Полевого 19,ул. Бочкина 35,ул. Чкалова 169, ул. Чкалова 157**,** ул. Чкалова 45**,** ул. Чкалова, 39**,** ул. 30 лет Победы 15,ул. Б. Полевого 32**,** пер. Школьный 9**,** ул. Спортивная 2**,** ул. Спортивная 4**, с. Овсянка**, ул. Гагарина, 1а | - | - | 1 641,49 | - | - | Бюджет муниципального образования г. Дивногорск  |
| 3. | Устройство тротуаров | **с. Овсянка,** ул. Марцинкевича, ул. Больничная, ул. Станционная, ул. Школьная, ул. Гагарина, ул. Терешковой, ул. Корчагина, ул. ДРП, пер. 3-й, ул. Береговая, ул. Щетинкина, ул. Набережная, ул. Железнодорожная, 1-й переулок, 2-й переулок.**п. Слизнево,** ул. Нагорная, ул. Сосновая,ул. М. Слизнево, ул. Б. Слизнево, ул. Школьная, л. Пионерская**п. Манский,** ул. Красноярская, ул. Солнечная, ул. Астафьева, ул. Новая, ул. Шукшина, ул. Школьная, **п. Верхняя Бирюса**, ул. Лесная**п. Усть-Мана,** пер. Новый, ул. Лесосплавная, ул. Лесная, ул. Манская, ул. Комсомольская, ул. Заманская, ул. Береговая, ул. Подгорная, ул. Гаражная**г. Дивногорск,** ул. Гидростроителей, ул. Нижний проезд,ул. Зеленая, ул. Парковая, ул. Саянская, ул. Балахтинская, ул. Звонкая, ул. Сосновая, ул. Кедровая, ул. Садовая, ул. Пихтовая, ул. Солнечная, ул. Таежная, ул. Широкая, ул. Добрая, ул. Морозная, ул. Средняя, ул. Восточная, ул. Северная, ул. Западная, ул. Чкалова | - | - | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Бюджет муниципального образования г. Дивногорск  |
| 4. | Обустройство остановочных пунктов | **г. Дивногорск,** ул. Набережная, 7, ул. Набережная, 19/1, ул. Набережная, 41,ул. Набережная, 53,ул. Набережная, 55,ул. Гидростроителей (район ул. Парковая, 8а)ул. Гидростроителей, 22,ул. Гидростроителей, 4/2,ул. Комсомольская, 3,ул. Комсомольская, 9,ул. Комсомольская, 17,ул. Комсомольская, 23,ул. Бочкина, 10а/2,ул. Бочкина, 24,ул. Бочкина, 50/1,ул. Чкалова, 22а,ул. Чкалова, 27,ул. Чкалова, 40/1,ул. Чкалова, 65,ул. Чкалова, 71,ул. Чкалова, 80/1,ул. Чкалова, 146,ул. Чкалова, 148/1,ул. Спортивная, 11/1,ул. Заводская, 1а,ул. Заводская, 1/1,ул. Нижний проезд, 2/4,ул. Нижний проезд, 9/6,ул. Нижний проезд, 11,ул. Нижний проезд, 13/2,ул. Нижний проезд, 35,**п. Манский,** ул. Шукшина, 20 | - | - | 1 920,0 | 1 920,0 | 1 920,0 | Бюджет муниципального образования г. Дивногорск  |
| 5. | Устройство стационарного уличного освещения  | г. Дивногорск, ул. Заводская, 1б/1 | - | - | 1 015,32 | - | - | Бюджет муниципального образования г. Дивногорск  |
| 6. | Дорожные ограждения опор уличного освещения | Муниципальное образование город Дивногорск | стоимость выполнения работ не определена | Бюджет муниципального образования г. Дивногорск  |
| 7. | Разработка схемы организации дорожного движения | Муниципальное образование город Дивногорск | 2 068,6 | - | - |  - |  | Бюджет муниципального образования г. Дивногорск  |
|  | Итого |  | 2 068,6 | 563,3 \* | 7 397,01 \* | 4 170,0 \* | 4 170,0\* | 18 368,91 \* |

\* Указанные средства необходимо предусмотреть в бюджет города в период с 2018 по 2022 гг.