## Лист2
Реестр реализуемых инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Дивногорск
Наименование инвестиционного проекта | Наименование организации, реализующей инвестиционный проект, ИНН | Суть проекта | Сроки исполнения (реализации) инвестиционного проекта |  | Плановый объём инвестиций (затраты на реализацию проекта); тыс. руб. | Объём освоения инвестиций, тыс. руб. | [9 empty] | Оценка эффективности реализации инвестиционного проекта (2019г); % | Объём освоения инвестиций, тыс. руб. | [9 empty] | Оценка эффективности реализации инвестиционного проекта (2020г); %
|  |  | начало проекта | окончание проекта |  | Этапы реализации | [10 empty] | Этапы реализации
[6 empty] | По состоянию на 31.12.2018 |  | 2019 | [8 empty] | По состоянию на 31.12.2019 |  | 2020
[8 empty] | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Расширение производственной мощности ООО ЛМЗ "СКАД" | ООО "Литейно-механический завод "СКАД", ИНН 2465072918 | Расширение существующего производства | 2017г. | 2019г. | 181985 | 125000 | 123170 | 14704 | 6520 | 14704 | 36150 | 14704 | 8600 | 14703 | 5730 | 99% | 181985 | 180170
Создание производства мобильных дорожных покрытий из нанокомпозитных материалов | ЗАО "ТЕХПОЛИМЕР" ИНН 2464035938 | Целью реализации проекта является выход на рынок временных дорог и строительных площадок в нефтегазовой, энергетической, горнодобывающей промышленности, а также при ликвидации последствий природных катастроф и в оборонном комплексе, в условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Орагнизация производства до 7 000 мобильных дорожных плит габаритами 4м * 2м в год. | 2017г. | 2020г. | 453728 | 200000 | 160290 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0% | 293438 | 0 | 73360 | 0 | 73360 |  | 73360 |  | 73360
Создание производства высокопрочных (ориентированных) композитных материалов на полимерной основе, в т.ч. из сверхвысокомолекулярного полиэтилена | ООО "Завод геосинтетических материалов" ИНН 2446031754 | Целью реализации проекта является расширения присутствия на рынке высокопрочных (ориентированных) композитных материалов для строительства объектов в условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока (низкие температуры, вечная мерзлота, сейсмичность, переувлажненные грунты, агрессивная среда и т.п.). Основными задачами реализации проекта являются проведение НИОКР, закупка, монтаж оборудования и запуск производства не имеющих аналогов в России видов продукции – высокопрочных геосеток и георешеток из ориентированных нанокомпозитных материалов на основе полиэтилена, полипропилена, ПЭТФ, СВМПЭ, углеволокна. Создание производства до 1,5 млн. кв. м геосеток и 450 тыс. кв. м георешеток в месяц. | 2013г. | 2020г. | 660980 | 363536 | 168270 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0% | 297444 | 0 | 74361 | 0 | 74361 |  | 74361 |  | 74361
Замена рабочих колес на ГТ 9 и ГТ5 | АО "Красноярская ГЭС", ИНН 2446000322 | Замена рабочих колес на радиально-осевых турбинах типа РО-115/697-ВМ-750 | 2016г. | 2019г. | 1215000 | 1200000 | 1194000 | 10000 | 4000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Замена рабочих колес на ГТ-1;ГТ-2;ГТ-3;ГТ-4;ГТ-6;ГТ-7;ГТ-8;ГТ-10;ГТ-11;ГТ-12 | АО "Красноярская ГЭС", ИНН 2446000322 | Замена рабочих колес на радиально-осевых турбинах типа РО-115/697-ВМ-750 | 2018г. | 2028г. | 8285000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
* Инвестиционный проект закрыт