## План
Приложение № 1 к распоряжению администрации от . .2015 № р
Приложение 2 к распоряжению администрации от 17 .03 .2020 г №350р
План мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов, совершенствованию долговой политики город Дивногорск
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя
[5 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1 | Меры, направленные на развитие экономического и налогового потенциалов
1.1 | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1.1 | Размещение на официальном сайте администрации города или в печатном виде в общедоступных местах на территории муниципального образования необходимой информации по вопросам малого и среднего предпринимательства (нормативная правовая база, информация о видах государственной (муниципальной) поддержки, проводимых конкурсах и мероприятиях), а также по вопросам популяризации ведения легального бизнеса, своевременной оплаты налогов и исполнения социальных обязательств | отдел экономического развития администрации города | в течение года | количество информационных сообщений | 5 | 5 | 5
1.1.2 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки и размещение его на официальном сайте муниципального образования | отдел экономического развития администрации города | в течение года | поддержка в актуальной версии | 1 | 1 | 1
1.1.3 | Размещение на официальном сайте муниципального образования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | МКУ "АПБ" | в течение года | количество объектов | 1 | 2 | 2
1.2 | Выставочно-ярмарочная деятельность
1.2.1 | Осушествление системной работы с субъектами предпринимательства по привлечению к участию в различных региональных, межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах | отдел экономического развития администрации города | в течение года | количество мероприятий | 2 | 2 | 2
1.2.2 | Осуществление деятельности по организации и посещению конференций, форумов и др. публичных мероприятий, посвященных обсуждению вопросов, касающихся улучшения бизнес-климата, расширения межрегионального сотрудничества и пр. | отдел экономического развития администрации города | в течение года | количество мероприятий | 2 | 2 | 2
1.2.3 | Организация конкурсов и соревнований среди предприятий малого и среднего бизнеса, ярмарок предприятий, сельскохозяйственных ярмарок, торжественных мероприятий, посвященных профессиональной деятельности | отдел экономического развития администрации города | в течение года | количество мероприятий | 1 | 1 | 1
1.3. | Деятельность по улучшению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и имущественным ресурсам.
1.3.1 | Предоставление муниципального имущества и земельных участков во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе, в соответствии с утвержденным перечнем | МКУ "АПБ" | в течении года | количество объектов | 1 | 2 | 0
1.3.2 | Предоставление организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, субсидий на обеспечение деятельности и содействие устойчивому развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях предоставления услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел экономического развития администрации города | в течение года | тыс.руб. | 2 | 2 | 2
1.3.3 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | отдел экономического развития администрации города | в течение года | количество субъектов поддержки | 2 | 2 | 2
1.3.4 | Оказание содействия субъектам предпринимательской деятельности в получении финансовой поддержки за счет средств регионального бюджета | отдел экономического развития администрации города | в течение года | тыс.руб. | 1000 | 1000 | 1000
1.4 | Пропаганда и улучшение имиджа предпринимательской деятельностии привлечение молодежи к предпринимательской активности.
1.4.1 | Организация подготовки публикаций в средствах массовой информации нормативных, аналитических, информационных материалов, создания и выпуска аудио- и видеосюжетов информационно-аналитического характера, изготовления и размещения роликов социальной рекламы по актуальным вопросам предпринимательской деятельности, по популяризации предпринимательской деятельности | отдел экономического развития администрации города; отдел образования администрации города; отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города | в течение года | количество информационных сообщений(СМИ, сеть Интернет) | 8 | 8 | 8
1.4.2 | Проведение курсов и обучающих программ по основам экономики и предпринимательства, менеджменту и маркетингу, основам потребительских знаний, банковского и торгового дела в образовательных учреждениях | отдел образования администрации города; | в течение учебного года | количество человек | 862 | 867 | 857
1.5 | Развитие туризма
1.5.1 | Содействие формированию туристического продукта и привлечение устойчивого туристического потока | отдел экономического развития администрации города; отдел культуры администрации города | в течение года | количество маршрутов | 5 | 5 | 5
1.5.2 | Оказание консультационной, организационно -методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности в сфере туризма | отдел экономического развития администрации города; отдел культуры администрации города | в течение года | количество консультаций | 12 | 12 | 12
2 | Меры, связанные с улучшением администрирования налогов и сборов
2.1 | Реализация мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики муниципального образования и других доходов физических лиц
2.1.1 | Организация работы по легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики муниципального образования и других доходов физических лиц и рассмотрение результатов на рассширенном заседании Координационного совета | отдел экономического развития администрации города | один раз в квартал (по отдельному графику) | тыс.руб. | 10 | 10 | 10
2.1.2 | Организация работы по снижению неформальной занятости и рассмотрение результатов на расширенном заседании координационного Совета администрации города | отдел экономического развития администрации города | ежеквартально | количество человек | 15 | 17 | 20
2.2 | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков , взаимодействие по вопросам получения прогнозов и ожидаемой оценки платежей в бюджет города | финансовое управление администрации города | ежемесячно, прогноз до 01.10.2020 | тыс. руб. | 1000 | 1000 | 1000
2.3 | Проведение работы по снижению задолженность по платежам в бюджет:
2.3.1 | Проведение расширенных заседаний Координационного Совета по вопросам повышения собираемости и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам и сборам | отдел экономического развития администрации города | один раз в квартал (по отдельному графику) | тыс.руб. | 700 | 750 | 800
2.3.2 | Осуществление претензионно-исковой работы | отдел правового и кадрового обеспечения администрации города , МКУ "АПБ", МКУ "Городское хозяйство" | в течение года ( с ежемесячным отчетом Главе города) | тыс.руб. | 3000 | 3000 | 3000
2.3.3 | Взаимодействие с УК и ТСЖ по повышению собираемости платы за наем жилых помещений по договорам социального найма,а также взысканию сумм задолженности по заключенным договорам | МКУ "Городское хозяйство" | ежемесячно | тыс.руб. | 50 | 50 | 50
2.3.4 | Проведение сверок по расчетам с плательщиками по аренде имущества и земельным участкам | МКУ "АПБ" | в течение года | количество сверок | 100 | 100 | 100
2.3.5 | Направление арендаторам уведомлений о внесении платежа при нарушении срока, установленного договором | МКУ "АПБ" | ежеквартально | количество уведомлений | 240 | 240 | 240
2.3.6 | Напоминание неплательщикам в средствах массовой информации о необходимости погашения задолженности | МКУ "АПБ" | ежеквартально | количество объявлений | 4 | 4 | 4
2.4 | Осуществление оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, являющихся главными администраторами(администраторами) доходов бюджета города
2.4.1 | - по коэффициенту отношения суммы фактических поступлений к предусмотренным в бюджете назначениям | финансовое управление администрации города | до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | коэффициент | от 0,95 до 1,1 | от 0,95 до 1,1 | от 0,95 до 1,1
2.4.2 | - по коэффициенту отношения суммы фактических поступлений к начисленной сумме | финансовое управление администрации города | до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | коэффициент | от 0,95 и выше | от 0,95 и выше | от 0,95 и выше
2.4.3 | - по коэффициенту отношения суммы задолженности возникшей за отчетный период к начисленной сумме платежей | финансовое управление администрации города | до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | коэффициент | от 0,1 и ниже | от 0,1 и ниже | от 0,1 и ниже
2.4.4 | - по коэффициенту отношения суммы отсроченных и рассроченных доходов к общей сумме начисленных платежей | финансовое управление администрации города | до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | коэффициент | от 0,1 и ниже | от 0,1 и ниже | от 0,1 и ниже
2.5 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента администраторов доходов местного бюджета | финансовое управление администрации города | ежегодно до 1 июня | проведение мониторинга (да/нет)
2.6 | Проведение совместно с налоговыми органами информационных кампаний по разъяснению необходимости уплаты налогов | отдел экономического развития администрации города; финансовое управления администрации города | в течение года | количество информационных сообщений | 3 | 3 | 3
2.7 | Проведение мероприятий по выявлению собственников недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на имущество физических лиц | отдел архитектуры администрации города | в течение года | количество объектов | 50 | 50 | 50
2.8 | Проведение работы по стимулированию самообложения граждан | отдел экономического развития администрации города | в течение года | количество информационных сообщений | 1 | 1 | 1
2.9 | Оценка налоговых расходов г.Дивногорска | отдел экономического развития администрации города | в течение года | проведение оценки(да/нет)
3 | Реализация мероприятий налоговой политики муниципального образования
3.1 | Проведение оценки эффективности действующих налоговых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности | отдел экономического развития администрации города | ежегодно до 1 сентября | проведение оценки(да/нет)
4 | Увеличение доходов от земельно-имущественного комплекса
4.1 | Внесение сведений об отсутствующих адресах в федеральной информационной адресной системе и устранение несоответствия сведений об адресах, содержащихся в государственном адресном реестре | отдел архитектуры администрации города | в течение года | количество объектов | 3000 | 3000 | 3000
4.2 | Актуализация сведений о земельных участках, не имеющих кадастровой стоимости ввиду отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о категории земель, о о виде разрешенного использования по запросу филиала ФГБУ"ФКП Росреестра" по красноярскому краю | МКУ "АПБ" | в течение года | количество объектов | 80 | 0 | 0
4.3 | Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий | отдел экономического развития администрации города | в течение года | тыс.руб. | 46 | 47 | 48
4.4 | Активизация работы по приватизации и коммерциализации непрофильных активов | МКУ "АПБ" | в течение года | количество объектов | 3 | 0 | 0
4.5 | Упорядочение рынка наружной рекламы | отдел архитектуры администрации города | в течение года | количество объектов | 9 | 8 | 6
4.6 | Повышение эффективности использования муниципального имущества
4.6.1 | осуществление выездных и документарных проверок использования муниципального имущества | МКУ "АПБ" | в течение года | количество проверок | 6 | 6 | 6
4.6.2 | анализ фактического использования имущества,находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений | МКУ "АПБ" | в течение года | % использования имущества по назначению | 95% | 95% | 95%
4.6.3 | выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и установление направлений его эффективного использования | МКУ "АПБ" | в течение года | количество объектов | 5 | 5 | 5
4.6.4 | определение и установление перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование | МКУ "АПБ" | в течение года | количество объектов | 14 | 15 | 16
4.6.5 | осуществление муниципального земельного контроля | отдел архитектуры администрации города | в течение года | количество объектов | 32 | 32 | 32
4.7 | Продажа муниципального имущества, в том числе земельных участков по инициативе администрации города | МКУ "АПБ" | в течение года | количество земельных участков | 3 | 3 | 3
| Мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1 | Повышение качества предоставления государственных услуг (работ)
1.1 | Разработка стандартов оказания муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | отдел образования администрации города , отдел культуры администрации города, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города, МСКУ по ведению бухгалтерского учета "Межведомственная централизованная бухгалтерия" | в течение года | разработаны да/нет
1.2 | Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интернет | отдел образования администрации города , отдел культуры администрации города , отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска, МКУ "Городское хозяйство", МКУ "Архитектурно-планировочное бюро", МСКУ по ведению бухгалтерского учета "Межведомственная централизованная бухгалтерия" | 2020-09-01 | да/нет
1.3 | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений | финансовое управление администрации города , отдел экономического развития администрации города , контрольно-счетный орган города муниципального образования город Дивногорск, отдел образования администрации города , отдел культуры администрации города , отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города | в течение года, в соответствии с графиком | количество мероприятий по анализу и аудиту | 31 | 21 | 21
2 | Оптимизация отраслевой структуры сети учреждений
2.1 | Реализация программ реформирования (оптимизации) бюджетной сети (по отраслям) муниципальных учреждений с учетом потребности населения в предоставлении муниципальных услуг и их качественного предоставления, с применением механизмов: - создание централизованных и межотраслевых муниципальных учреждений, в том числе оказывающих услуги населению в сферах образования, культуры, спорта, молодежной политики; - консолидация отдельных общих (обслуживающих, общехозяйственных) функций, услуг, работ; - укрупнение учреждений с учетом оптимальной территориальной схемы размещения и потребности населения в предоставлении муниципальных услуг, а также их качественного предоставления; - анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество подведомственных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе подведомственных учреждений); - передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг. | отдел образования администрации города , отдел культуры администрации города , отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города , МКУ "Городское хозяйство", МКУ "Архитектурно-планировочное бюро", МСКУ по ведению бухгалтерского учета "Межведомственная централизованная бухгалтерия". | в течение года (с ежеквартальным рассмотрением на рабочей группе)
2.2 | Повышение эффективности муниципальных закупок (заказчикам при осуществлении закупок использовать конкурентные способы определения поставщика, исполнителя, подрядчика) |  | в течение года | тыс. руб. | 2224.7 | 1929.9 | 1929.9
2.3 | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе увеличение объема указанных доходов, направляемых на укрепление материально-технической базы учреждений. Доведение плановых показателей муниципальным учреждениям по увеличению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  | в течение года | тыс. руб. | 2933.2 | 2601.8 | 2601.8
3 | Повышение качества финансового управления
3.1 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента распорядителей средств местного бюджета | финансовое управление администрации города | ежегодно до 1 июня | проведение мониторинга (да/нет)
3.2 | Проведение оценки качества финансового менеджмента в отношении подведомственных учреждений | отдел образования администрации города , отдел культуры администрации города , отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города | 2020-06-01 | проведение оценки да/нет
4 | Вовлечение граждан в бюджетный процесс
4.1 | Вовлечение граждан в бюджетный процесс, в решение вопросов местного значения через механизмы инициативного бюджетирования, самообложения граждан | отдел экономического развития администрации города , финансовое управление администрации города | в течение года
5 | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
5.1 | Подготовка предложений об использовании экономии средств, сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг | финансовое управление администрации города | в течение года
6 | Мероприятия по совершенствованию долговой политики
6.1 | Соблюдение отношения объема погашаемых долговых обязательств (за исключением долговых обязательств, привлекаемых и погашаемых в одном финансовом году) к объему налоговых, неналоговых поступлений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на уровне не более 15% | финансовое управление администрации города | в течение года
6.2 | Соблюдение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета города Дивногорска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, на уровне не более 5% | финансовое управление администрации города | в течение года

## ОТЧЕТ
ОТЧЕТ по реализации плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов, совершенствованию долговой политики город Дивногорск на 01.07.2020г.
№ п/п. | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Бюджетный эффект значение целевого показателя на 2020 год (план) | Бюджетный эффект на 01.07.2020 г. (факт) | Информация о проделанной работе на 01.07.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов |  |  |  | тыс.руб. | 5808 | 6347.619
1 | Меры, направленные на развитие экономического и налогового потенциалов |  |  |  | 1904 | 17
1.1 | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 7 | 5
1.1.1 | Размещение на официальном сайте администрации города или в печатном виде в общедоступных местах на территории муниципального образования необходимой информации по вопросам малого и среднего предпринимательства (нормативная правовая база, информация о видах государственной (муниципальной) поддержки, проводимых конкурсах и мероприятиях), а также по вопросам популяризации ведения легального бизнеса, своевременной оплаты налогов и исполнения социальных обязательств | отдел экономического развития администрации города | в течение года | количество информационных сообщений | 5 | 3 | На официальном сайте администрации города (http://www.divnogorsk-adm.ru/ekonomika_1_1/malyj-i-srednij-biznes/) размещены нормативные правовые акты, определяющие Порядок и условия предоставления финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства МО г.Дивногорск (по мероприятиям финансовой поддержки). Также на официальном сайте администрации города размещаются различные объявления для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства: -Размещено объявление о мерах государственной поддержки для организаций агропромышленного комплекса края в соответствии с Законом Красноярского края от 21.02.2006 №17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края».
1.1.2 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки и размещение его на официальном сайте муниципального образования | отдел экономического развития администрации города | в течение года | поддержка в актуальной версии | 1 | 1 | В соответствии со ст.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; Приказом Министерства экономического развития РФ от 31.05.2017 № 262 "Об утверждении порядка ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки и требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами" администрацией города ведется Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. Реестр размещен на официальном сайте администрации города (http://www.divnogorsk-adm.ru/ekonomika_1_1/malyj-i-srednij-biznes/)
1.1.3 | Размещение на официальном сайте муниципального образования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | МКУ "АПБ" | в течение года | количество объектов | 1 | 1 | Перечень утвержден постановлением администрации города от 07.11.2011 № 200-п и размещен на официальном сайте муниципального образования http://www.divnogorsk-adm.ru/municipal-noe-imushestvo/
1.2 | Выставочно-ярмарочная деятельность |  |  |  | 5 | 1
1.2.1 | Осушествление системной работы с субъектами предпринимательства по привлечению к участию в различных региональных, межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах | отдел экономического развития администрации города | в течение года | количество мероприятий | 2 | 1 | 01.03.2020 состоялась продовольственная весеняя ярмарка"Встреча Весны-2020". В ярмарке приняли участие 30 субъектов предпринимательства,из них 4 юридических лица и 26 индидидуальных предпринимателей.
1.2.2 | Осуществление деятельности по организации и посещению конференций, форумов и др. публичных мероприятий, посвященных обсуждению вопросов, касающихся улучшения бизнес-климата, расширения межрегионального сотрудничества и пр. | отдел экономического развития администрации города | в течение года | количество мероприятий | 2 | 0
1.2.3 | Организация конкурсов и соревнований среди предприятий малого и среднего бизнеса, ярмарок предприятий, сельскохозяйственных ярмарок, торжественных мероприятий, посвященных профессиональной деятельности | отдел экономического развития администрации города | в течение года | количество мероприятий | 1 | 0
1.3. | Деятельность по улучшению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и имущественным ресурсам. |  |  |  | 1005 | 0
1.3.1 | Предоставление муниципального имущества и земельных участков во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе, в соответствии с утвержденным перечнем | МКУ "АПБ" | в течении года | количество объектов | 1 | 0
1.3.2 | Предоставление организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, субсидий на обеспечение деятельности и содействие устойчивому развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях предоставления услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел экономического развития администрации города | в течение года | тыс.руб. | 2 | 0
1.3.3 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | отдел экономического развития администрации города | в течение года | количество субъектов поддержки | 2 | 0
1.3.4 | Оказание содействия субъектам предпринимательской деятельности в получении финансовой поддержки за счет средств регионального бюджета | отдел экономического развития администрации города | в течение года | тыс.руб. | 1000 | 0
1.4 | Пропаганда и улучшение имиджа предпринимательской деятельности привлечение молодежи к предпринимательской активности. |  |  |  | 870 | 2
1.4.1 | Организация подготовки публикаций в средствах массовой информации нормативных, аналитических, информационных материалов, создания и выпуска аудио- и видеосюжетов информационно-аналитического характера, изготовления и размещения роликов социальной рекламы по актуальным вопросам предпринимательской деятельности, по популяризации предпринимательской деятельности | отдел экономического развития администрации города; отдел образования администрации города; отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города | в течение года | количество информационных сообщений(СМИ, сеть Интернет) | 8 | 2 | Отделом образования администрации города опубликованно 2 видиосюжета
1.4.2 | Проведение курсов и обучающих программ по основам экономики и предпринимательства, менеджменту и маркетингу, основам потребительских знаний, банковского и торгового дела в образовательных учреждениях | отдел образования администрации города; | в течение учебного года | количество человек | 862 | 0 | В рамках предметных курсов: обществознание, экономика,информатика,технология
1.5 | Развитие туризма |  |  |  | 17 | 9
1.5.1 | Содействие формированию туристического продукта и привлечение устойчивого туристического потока | отдел экономического развития администрации города; отдел культуры администрации города | в течение года | количество маршрутов | 5 | 3 | Филиал "Городской музей" МБУК ДХМ и МБУК "Библиотека-музей В.П.Астафьева" включены в состав туристических маршрутов операторов/агентств внутреннего туризма Красноярского края
1.5.2 | Оказание консультационной, организационно -методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности в сфере туризма | отдел экономического развития администрации города; отдел культуры администрации города | в течение года | количество консультаций | 12 | 6 | Консультирование представителей операторов/агентств внутреннего туризма Красноярского края
2 | Меры, связанные с улучшением администрирования налогов и сборов |  |  |  | 6173 | 10763.919
2.1 | Реализация мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики муниципального образования и других доходов физических лиц |  |  |  | 1025 | 4291.3
2.1.1 | Организация работы по легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики муниципального образования и других доходов физических лиц и рассмотрение результатов на рассширенном заседании Координационного совета | отдел экономического развития администрации города | один раз в квартал (по отдельному графику) | тыс.руб. | 10 | 0 | По состоянию на 01.07.2020 проведено 1 заседание Координационного Совета. На заседания Координационного совета были приглашены 9 работодателей, из них 4 работодателя явились на заседание лично, 3 предоставили официальные письменные пояснения. 1 работодатель: пояснил, что начисление заработной палаты производится за фактически отработанное время. На уровень заработной платы работников влияли следующие факторы: гибкий график работы ( по заявлению работников), предоставление отпуска без сохранения заработной платы ( по личным заявлениям работников), перевод в течении года части сотрудников на 0,5 ставки. Задолженности по выплате заработной плате ИП не имеет, налоги и сборы перечисляются своевременно и в полном объеме. Предоставлена копия штатного расписания за 2019 год. ( ИП Соколова Т.И.). 1 работодатель пояснил, что организация выплачивает сотрудникам заработную плату в размере не ниже прожиточного минимума. Все работники организации заработную плату получают согласно штатному расписанию с учетом табеля рабочего времени. Пояснила, что в нашем городе Дивногорск, организацией похорон занимаются еще 3 предприятия. По статистике в городе Дивногорске в месяц осуществляется 30 захоронений, в среднем наше предприятие занимается только 4-ой частью - это около 8 захоронений в месяц. В связи со спецификой нашей работы, занятость работников составляет в среднем 144 часа, водителя 100 часов в месяц. Заработная плата соответствует отработанному времени. Предоставлены копии штатного расписания за 2019 и 2020 года. (ИП Калинина С.С.:) 1 работодатель пояснил, что заработная плата соответствует отработанному времени. Предоставлены копии штатного расписания за 2019 и 2020 года. (ИП Видинидов С.В.) Членами Координационного совета было принято решение, рекомендовать работодателям предоставить пакет документов в прокуратуру города Дивногорска и налоговую инспекцию для проведения проверочных мероприятий.
2.1.2 | Организация работы по снижению неформальной занятости и рассмотрение результатов на расширенном заседании координационного Совета администрации города | отдел экономического развития администрации города | ежеквартально | количество человек | 15 | 0 | Администрацией города совместно с налоговой инспекцией организовано межведомственное взаимодействие по предоставлению информации о работодателях с признаками неформальной занятости. По состоянию на 01.07.2020 на заседании координационного совета рассмотрено 9 работодателей с признаками неформальной занятости. Членами КС принято решение о предоставлении работодателями в Межрайонную инспекцию ФНС № 22 по Красноярскому краю пакета документов для проведения дополнительных проверочных мероприятий.
2.2 | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков , взаимодействие по вопросам получения прогнозов и ожидаемой оценки платежей в бюджет города | финансовое управление администрации города | ежемесячно, прогноз до 01.10.2020 | тыс. руб. | 1000 | 4291.3 | Направленны письма крупнейшим налогоплательщикам об уточнении прогноза поступлений налогов в бюджет города на 2020г. В целом по бюджету на 01.07.2020 год увеличение поступлений по доходам от первоначально утвержденного плана составило 4 291,3 тыс.руб., в том числе : -увеличение поступлений по налогу на прибыль организаций по ВЭД "Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций". Увеличение поступлений по сравнению с 1 полугодием 2019 года на 41 924,5 тыс.руб. При общем увеличении поступления доходов на 01.07.2020г наблюдается уменьшение показателей в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, по : НДФЛ - 2 645,7 тыс.руб., налоги на имущество- 1 284,1 тыс.руб., доходы от использования имущества (аренда)-2089,5 тыс.руб.
2.3 | Проведение работы по снижению задолженность по платежам в бюджет: |  |  |  | 4094 | 2160.319
2.3.1 | Проведение расширенных заседаний Координационного Совета по вопросам повышения собираемости и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам и сборам | отдел экономического развития администрации города | один раз в квартал (по отдельному графику) | тыс.руб. | 700 | 110.228 | По состоянию на 01.07.2020 проведено 1 заседание Координационного Совета по взысканию недоимки в бюджет и внебюджетные фонды. Приглашены: 1) 10 физических лиц (Шашкина М.А., Солодов Д.И., Смольников Д.И., Савенкова А.С., Мартынова Ю.А., Лентяков А.К., Ощепков Д.А., Нуждова О.И., Мызников А.В., Васильев Ю.В.) Общая сумма рассматриваемой задолженности составила 1700,729 тыс.руб. По результатам КС в местный бюджет поступило 110,288 тыс.руб. 2) 7 физических лиц по вопросу задолженности по арендным платежам за земельные участки. Сумма рассматриваемой задолженности 2582,864 тыс.руб. ВСЕГО по итогам заседаний КС: общая сумма погашенной задолженности 367,628 тыс.руб. , в т.ч. кр.б.: 257,340, мест.б. 110,288 тыс.руб.( НДФЛ 110,228 )
2.3.2 | Осуществление претензионно-исковой работы | отдел правового и кадрового обеспечения администрации города , МКУ "АПБ", МКУ "Городское хозяйство" | в течение года ( с ежемесячным отчетом Главе города) | тыс.руб. | 3000 | 1946.091 | Направлено 4 претензии на 434 тыс. руб., их них: - ФЛ 30 на сумму 434 тыс.руб. Направлено 29 исковых заявлений и судебных приказов в суд на 5 662 тыс. руб., их них: - ЮЛ 19 на сумму 4 032 тыс.руб. - ИП 2 на сумму 902 тыс.руб. - ФЛ 8 на сумму 728 тыс.руб. Передано на взыскание 78 дел на сумму 8487,518 тыс.руб. включая пени. В результате претензионно-исковой работы поступило 1946,091 тыс. руб. включая пени в счет гашения задолженности предыдущих периодов
2.3.3 | Взаимодействие с УК и ТСЖ по повышению собираемости платы за наем жилых помещений по договорам социального найма, а также взысканию сумм задолженности по заключенным договорам | МКУ "Городское хозяйство" | ежемесячно | тыс.руб. | 50 | 0
2.3.4 | Проведение сверок по расчетам с плательщиками по аренде имущества и земельным участкам | МКУ "АПБ" | в течение года | количество сверок | 100 | 56 | За 1 полугодие 2020г. проведено 56 сверок по расчетам с плательщиками по аренде имущества и земельным участкам
2.3.5 | Направление арендаторам уведомлений о внесении платежа при нарушении срока, установленного договором | МКУ "АПБ" | ежеквартально | количество уведомлений | 240 | 46 | Отправлено 46 уведомлений о задолженности на сумму 113,954 тыс.руб. включая пени. Поступило 32,328 тыс.руб. включая пени, в т.ч. 0,908 тыс.ру - оплата текущей задолженности, 31,420 тыс. руб. оплата задолженноси за прошлые периоды включая пени
2.3.6 | Напоминание неплательщикам в средствах массовой информации о необходимости погашения задолженности | МКУ "АПБ" | ежеквартально | количество объявлений | 4 | 2 | Напоминание арендаторам о необходимости внесения арендной платы за пользование земельными участками http://www.divnogorsk-adm.ru/article/item/5993-uvazhaemye-arendatory-zemel-nyh-uchastkov
2.4 | Осуществление оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, являющихся главными администраторами(администраторами) доходов бюджета города
2.4.1 | - по коэффициенту отношения суммы фактических поступлений к предусмотренным в бюджете назначениям | финансовое управление администрации города | до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | коэффициент | от 0,95 до 1,1 | 1.,1 | Произведена оценка за 1 квартал 2020 г . Исходя из исполнения бюджета за 1 кв. 2020 года, данный показатель в среднем по анализируемым кодам доходов составил 1.1. Минимальный показатель 0,04 по КБК 906 11602020020000140 "Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (административная комиссия). В бюджете на 1 кв.2020 года предусмотрено 36 тыс.руб., фактически поступило 0,3 тыс.руб. Осуществляется сбор информации за 1 полугодие 2020 года.
2.4.2 | - по коэффициенту отношения суммы фактических поступлений к начисленной сумме | финансовое управление администрации города | до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | коэффициент | от 0,95 и выше | 0.65 | Произведена оценка за 1 квартал 2020 г. Исходя из исполнения бюджета за 1 кв. 2020 года, данный показатель в среднем по анализируемым кодам доходов составил 0,65. Минимальный показатель 0,24 по КБК 931 11302994040400130 "Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет )". За 1 кв.2020 года начислено 17 299,6 тыс. руб., фактически в бюджет поступило 4 230,8 тыс. руб. Осуществляется сбор информации за 1 полугодие 2020 года.
2.4.3 | - по коэффициенту отношения суммы задолженности возникшей за отчетный период к начисленной сумме платежей | финансовое управление администрации города | до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | коэффициент | от 0,1 и ниже | 0.36 | Произведена оценка за 1 квартал 2020 г. Исходя из исполнения бюджета за 1 кв.2020 года, данный показатель в среднем по анализируемым кодам доходов составил 0,36. Максимальный показатель 1 по КБК 906 Административные штрафы, установленные Главами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.За 1 кв. 2020 год начислено 3,5 тыс. руб., задолженность на 01.04.2020 г. составила 302,8 тыс. руб. Осуществляется сбор информации за 1полугодие 2020 года.
2.4.4 | - по коэффициенту отношения суммы отсроченных и рассроченных доходов к общей сумме начисленных платежей | финансовое управление администрации города | до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | коэффициент | от 0,1 и ниже | 0 | По состоянию 01.04.2020 года отсрочки и рассрочки по платежам в бюджет не предоставлялись. Осуществляется сбор информации за 1 полугодие 2020 года.
2.5 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента администраторов доходов местного бюджета | финансовое управление администрации города | ежегодно до 1 октября | проведение мониторинга (да/нет) | да
2.6 | Проведение совместно с налоговыми органами информационных кампаний по разъяснению необходимости уплаты налогов | отдел экономического развития администрации города; финансовое управления администрации города | в течение года | количество информационных сообщений | 3 | 0
2.7 | Проведение мероприятий по выявлению собственников недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на имущество физических лиц | отдел архитектуры администрации города | в течение года | количество объектов | 50 | 21 | В 1кв. 2020 года в судебном порядке признано право собственности на земельные участки и ОКС в количестве 6 объектов: При подготовке документов по строительству выявлено 2 ОКС, документы на которые не оформлены должным образом. При проведении контрольных мероприятий выявлено 14 земельных участков, имеющих признаки самовольного занятия территории, документы не оформлены должным образом.
2.8 | Проведение работы по стимулированию самообложения граждан | отдел экономического развития администрации города | в течение года | количество информационных сообщений | 1 | 0
2.9 | Оценка налоговых расходов г.Дивногорска | отдел экономического развития администрации города | в течение года | проведение оценки(да/нет) | да
3 | Реализация мероприятий налоговой политики муниципального образования
3.1 | Проведение оценки эффективности действующих налоговых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности | отдел экономического развития администрации города | ежегодно до 1 сентября | проведение оценки(да/нет) | да
4 | Увеличение доходов от земельно-имущественного комплекса |  |  |  | 3198.95 | 1594
4.1 | Внесение сведений об отсутствующих адресах в федеральной информационной адресной системе и устранение несоответствия сведений об адресах, содержащихся в государственном адресном реестре | отдел архитектуры администрации города | в течение года | количество объектов | 3000 | 1505 | в ГАР ФИАС была размещена некорректная информация о населенных пунктах в составе городского округа город Дивногорск, а именно: к населенным пунктам не отнесены садовые некоммерческие товарищества. В целях приведения в соответствие объектов адресации с требованиями, определенными в Правилах, и исключения некорректной информации из ГАР ФИАС 12.03.2019 был обновлен промышленный контур разработчиками Программы и проведено переподчинение СНТ, внесенных как населенные пункты, путем изменения их статуса на элементы планировочной структуры согласно ориентирам. В настоящее время работа по наполнению государственного реестра по элементам планировочной структуры продолжена. По состоянию на 01.07.2020 внесено 1505 адресов. Кроме этого, по данным Управления Росреестра, необходимо внести в ГАР ФИАС недостающие адреса земельных участков в количестве 12000 ед. Кроме указанного произведена корректировка адресных объектов в части внесения кадастровых номеров квартир и помещений, находящихся в многоквартирных домах в количестве 2560 единиц.
4.2 | Актуализация сведений о земельных участках, не имеющих кадастровой стоимости ввиду отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о категории земель, о о виде разрешенного использования по запросу филиала ФГБУ"ФКП Росреестра" по красноярскому краю | МКУ "АПБ" | в течение года | количество объектов | 80 | 74 | За 1 полугодие 2020г. направлены сведения по 74 земельным участкам
4.3 | Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий | отдел экономического развития администрации города | в течение года | тыс.руб. | 46 | 0 | 1) 25.05.2020 состоялось заседание комиссии по анализу эффективности деятельности мунициапльных унитарных предприятий города Дивногорска. Дана оценка деятельности за 2019 год, поставлены задачи на ближайшую перспективу. 2) Назначена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП ЭС.
4.4 | Активизация работы по приватизации и коммерциализации непрофильных активов | МКУ "АПБ" | в течение года | количество объектов | 3 | 0 | Утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год. За отчетный период проведены мероприятия по оценке, торги запланированы на август 2020
4.5 | Упорядочение рынка наружной рекламы | отдел архитектуры администрации города | в течение года | количество объектов | 9 | 1 | За 1 полугодие 2020 года подготовлено актов выездных проверок на предмет законности размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории МО г. Дивногорск – в количестве 3 шт; Готовится к выдаче предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек – в количестве 7 шт.; Выдано предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек – в количестве 13 шт; Выдано 1 разрешение на установку и эксплуатацию РК.
4.6 | Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  | 57.95 | 12
4.6.1 | осуществление выездных и документарных проверок использования муниципального имущества | МКУ "АПБ" | в течение года | количество проверок | 6 | 0 | Проверки запланированы на 4 квартал 2020 года
4.6.2 | анализ фактического использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений | МКУ "АПБ" | в течение года | % использования имущества по назначению | 0.95 | 1 | На 01.07.2020г. фактов нецелевого использования муниципального имущества не выявлено
4.6.3 | выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и установление направлений его эффективного использования | МКУ "АПБ" | в течение года | количество объектов | 5 | 3 | Подготовлены 3 технических плана на бесхозные объекты, в том числе один находится на регистрации в Росреестре, по двум кадастровым инженером проводятся работы по устранению замечаний выявленных при постановке на кадастровый учет
4.6.4 | определение и установление перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование | МКУ "АПБ" | в течение года | количество объектов | 14 | 1 | Проведены торги на право аренды 12 кв.м. по адресу г. Дивногорск, ул. Комсомольская,2, в фойе (договор б/н от 03.07.2020)
4.6.5 | осуществление муниципального земельного контроля | отдел архитектуры администрации города | в течение года | количество объектов | 32 | 7 | В 1кв.2020г. запланировано 9 проверок в отношении физических лиц и 1 проверки в отношении юридических лиц. Фактически проведено: - 5 проверок в отношении физических лиц; - 1 проверка в отношении юридических лиц. Проверки в отношении 4 физических лиц не состоялись: 3- не явились на проверку, 1 проверка не состоялась по причине смены правообладателя. По состоянию на 01.04.2020 проведена 1 внеплановая проверка в отношении физ.лица. Внеплановые проверки в отношении 1 физического лица и 1 юридического лица не состоялись, по причине их неявки на проверку. . Во 2 кв.2020г.квартале запланировано 11 проверок в отношении физических лиц и внеплановые проверки в отношении 10 физических лиц Фактически проверки физических лиц во втором квартале не проводились в соответствии с распоряжениями администрации города от 27.03.2020 №457р, 07.05.2020 №648р, 07.05.2020 №648р "О приостановлении и проведения проверок граждан в рамках муниципального земельного контроля"
4.7 | Продажа муниципального имущества, в том числе земельных участков по инициативе администрации города | МКУ "АПБ" | в течение года | количество объектов | 3 | 2 | Продажа земельных участков- 2 шт.
Мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета |  |  |  | тыс. руб. | 0 | 3435.7
1 | Повышение качества предоставления государственных услуг (работ)
1.1 | Разработка стандартов оказания муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | отдел образования администрации города , отдел культуры администрации города, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города, МСКУ по ведению бухгалтерского учета "Межведомственная централизованная бухгалтерия" | в течение года | разработаны да/нет |  | нет
1.2 | Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интернет | отдел образования администрации города , отдел культуры администрации города , отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска, МКУ "Городское хозяйство", МКУ "Архитектурно-планировочное бюро", МСКУ по ведению бухгалтерского учета "Межведомственная централизованная бухгалтерия" | 2020-09-01 | да/нет |  | да
1.3 | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений | финансовое управление администрации города , отдел экономического развития администрации города , контрольно-счетный орган города муниципального образования город Дивногорск, отдел образования администрации города , отдел культуры администрации города , отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города | в течение года, в соответствии с графиком | количество мероприятий по анализу и аудиту | 31 | 40.8
2 | Оптимизация отраслевой структуры сети учреждений |  |  |  |  | 3435.7
2.1 | Реализация программ реформирования (оптимизации) бюджетной сети (по отраслям) муниципальных учреждений с учетом потребности населения в предоставлении муниципальных услуг и их качественного предоставления, с применением механизмов: - создание централизованных и межотраслевых муниципальных учреждений, в том числе оказывающих услуги населению в сферах образования, культуры, спорта, молодежной политики; - консолидация отдельных общих (обслуживающих, общехозяйственных) функций, услуг, работ; - укрупнение учреждений с учетом оптимальной территориальной схемы размещения и потребности населения в предоставлении муниципальных услуг, а также их качественного предоставления; - анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество подведомственных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе подведомственных учреждений); - передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг. | отдел образования администрации города , отдел культуры администрации города , отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города , МКУ "Городское хозяйство", МКУ "Архитектурно-планировочное бюро", МСКУ по ведению бухгалтерского учета "Межведомственная централизованная бухгалтерия". | в течение года (с ежеквартальным рассмотрением на рабочей группе) |  |  |  | Завершена процедура реорганизации МБОУ ДО "ДДТ" путем присоединения к нему МБОУ ДО "ДЭБС" и реорганизации МБДОУ детский сад №4 в форме присоединения к нему МБДОУ детский сад № 5
2.2 | Повышение эффективности муниципальных закупок (заказчикам при осуществлении закупок использовать конкурентные способы определения поставщика, исполнителя, подрядчика) |  | в течение года | тыс. руб. | 2224.7 | 3435.7
2.3 | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе увеличение объема указанных доходов, направляемых на укрепление материально-технической базы учреждений. Доведение плановых показателей муниципальным учреждениям по увеличению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  | в течение года | тыс. руб. | 2933.2 |  | В связи с принятием мер против распространения коронавирусной инфекции и запретом на проведение культурно-массовыхх и физкультурных мероприятий в 1 полугодии 2020 года сократились доходы от предпринимательской деятельности
3 | Повышение качества финансового управления
3.1 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента распорядителей средств местного бюджета | финансовое управление администрации города | ежегодно до 1 июня | проведение мониторинга (да/нет) |  | да
3.2 | Проведение оценки качества финансового менеджмента в отношении подведомственных учреждений | отдел образования администрации города , отдел культуры администрации города , отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города | 2020-06-01 | проведение оценки да/нет |  | да
4 | Вовлечение граждан в бюджетный процесс
4.1 | Вовлечение граждан в бюджетный процесс, в решение вопросов местного значения через механизмы инициативного бюджетирования, самообложения граждан | отдел экономического развития администрации города , финансовое управление администрации города | в течение года |  |  |  | На официальном сайте администрации города Дивногорска размещено объявление о проведении седьмого регионального конкурса "Бюджет для граждан".
5 | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
5.1 | Подготовка предложений об использовании экономии средств, сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг | финансовое управление администрации города | в течение года |  |  |  | Финансовым управлением администрации города Дивногорска при очередной корректировке бюджета подготавливаются предложения об использовании экономии средств, сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг
6 | Мероприятия по совершенствованию долговой политики
6.1 | Соблюдение отношения объема погашаемых долговых обязательств (за исключением долговых обязательств, привлекаемых и погашаемых в одном финансовом году) к объему налоговых, неналоговых поступлений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на уровне не более 15% | финансовое управление администрации города | в течение года |  |  |  | Отношение объема погашаемых долговых обязательств (за исключением долговых обязательств, привлекаемых и погашаемых в одном финансовом году) к объему налоговых, неналоговых поступлений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не более 15%
6.2 | Соблюдение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета города Дивногорска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, на уровне не более 5% | финансовое управление администрации города | в течение года |  |  |  | Отношение объема расхода в на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета города Дивногорска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, не более 5%
Глава города |  |  |  |  | С.И.Егоров