## Отчет на 01.07.2016
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики __г.Дивногорск_________________________ (наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2016 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.01.2017 | Информация о проделанной работе на 01.01.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
|  |  |  | тыс.руб. | 19950 | 28931.024
1.1 | Проведение оценки эффективности действующих налоговых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности | отдел экономического развития администрации города | ежегодно до 1 июля | тыс.руб. | 0 | 0 | Проведена оценка эффективности предоставляемых льгот.Неэффективных льгот не выявлено.
1.2 | Провести работу по снижению задолженность по платежам в бюджет: |  |  |  | 2700 | 7834.524
1.2.1 | - проведение расширенных заседаний Координационного Совета по по взысканию недоимки в бюджет | отдел экономического развития администрации города | один раз в квартал (по отдельному графику) | тыс.руб. | 700 | 2560.824 | По состоянию на 01.01.2017 проведено 4 заседания Координационного Совета по взысканию недоимки в бюджет и внебюджетные фонды. Приглашены: 1) 85 юридических лица (ООО "Саяны М", ООО РЗЖБИ, ООО Аптека Витаминка, ООО "ДСК-2010", ООО ДААР, ООО Дивногорский хлебозавод, ООО Автоспецстрой, ООО Манский вираж, ООО СК ВАН, ООО Компания Ковчег, ООО Дина-Пекарня, ООО Гран, ООО Дом Хлеба ДиХлеб, ООО Свэт-Электромонтаж, ООО ДВК, МУПЭС, ООО ЗГМ, ООО Техполимер, ЗАО Техполимер, ООО ЛМЗ СКАД, ООО Теплопанель, ООО КХК, ОАО ДТС, ООО Элмар, ООО АльДен, ООО Чистый город,, ООО Сделай сам, МУП Земля, ООО Уют, ООО ПК и другие), 40 индивидуальных предпринимателей (ИП Михеев А.Н.,ИП Детышева Е.В., ИП Циулина Т.А., ИП Зыбина Н.В., ИП Ващенко М.Н., ИП Третьяков Р.В., ИП Южакова С.М., ИП Шурякова Е.А., ИП Маланина Н.А., ИП Черкашин Ю.А., ИП Бориевский Н.Р., ИП Голубева Е.М., ИП Шваб С.В., ИП Володина Е.А., ИП Мандрик О.А., ИП Глазков А.А и другие). Общая сумма рассматриваемой задолженности составила 29 916,148 тыс.руб. По результатам КС в федеральный бюджет погашена сумма задолженности в размере 14 850,297 тыс. руб. (по юр.лицам) и 77,703 тыс.руб. (по ИП), в краевой бюджет 1 192,492 тыс.руб.(от юр. лиц), в местный бюджет 1 299,988 тыс.руб.(по юр.лицам) и 349,134 тыс. руб. (по ИП); 2) 63 физических лица - общая сумма рассматриваемой задолженности составила 7 917,055 тыс.руб.(земельный налог, налог на имущество, транспортный налог, НДФЛ). По результатам КС от физических лиц погашена сумма задолженности 1 008,783 тыс. рублей (в местный бюджет в размере 495,451 тыс.руб., в краевой бюджет в размере 513,332 тыс.руб). 3) 8 юридических лица, 2 ИП , 24 физических лица по вопросу задолженности по арендным платежам за земельные участки и помещения. Сумма рассматриваемой задолженности 1483,941 тыс.руб. Сумма погашенной задолженности составила 313,740 тыс.руб;4) 13 юридических лица (ООО ЖКУ-Чистый город, ООО Жилкомсервис,ООО ДЖКХ, ООО Паритет, ООО Дом, ООО ЖЭУ-1,ТСЖ Уютный дом, ООО Жилищник) по вопросу задолженности по платежам за наем муниципального жилого фонда на сумму 726,299 тыс. руб. Сумма погашенной задолженности составила 102,511 тыс. рублей. ВСЕГО по итогам заседания КС: общая сумма погашенной задолженности 19 194,648 тыс.руб. , в т.ч. в Ф.б. и внебюджетные фонды 14 928 тыс.руб., в кр.б. 1 705,824 тыс.руб., в мест.б. 2 560,824 тыс.руб.(4,868 тыс.руб. -налог на имущество физ.лиц ; 393,083 тыс.руб. - земельный налог ( физ.лицам,); 367,434-земельный налог(юр.лица) ;764,343 тыс.руб. - ЕНВД (юр.лица); 349,134 тыс.руб. - ЕНВД (ИП); 168,211 тыс.руб. - НДФЛ (юр.лица и ИП); 97,500 тыс. рублей – НДФЛ (физ.лиц); 313,740 тыс.руб. - арендная плата за землю, помещения; 102,511- наем мжф)
1.2.2 | - осуществление претензионно-исковой работы | отдел правового и кадрового обеспечения администрации города , МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" | в течение года ( с ежемесячным отчетом Главе города) | тыс.руб. | 2000 | 5273.7 | Отделом правового и кадрового обеспечения администрации города (далееОПиКО) направлено: 224 претензий на сумму 25661 тыс.руб.(ЮЛ-125,ИП-12, ФЛ-87) и 147 исковых заявлений в суд на сумму 22801тыс.руб.(ЮЛ-82,ИП-10, ФЛ-55). Поступило в результате проведения претензионно-исковой работы 5273,7 тыс.рублей.
1.3 | Проведение работы с субъектами малого и среднего предпринимательства по легализации доходов в целях увеличения налоговых поступлений | отдел экономического развития администрации города | в течение года (с ежеквартальным отчетом Главе города) | тыс. руб. | 20 | 5 | По состоянию на 01.01.2017 проведено 4 заседания Координационного Совета. На заседания были приглашены 21 юридическое лицо, ИП (работодателей), выплачивающие заработную плату работникам ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Красноярском крае, а также 6 ИП по вопросу о соблюдении трудового законодательства РФ на предмет снижения неформальной занятости. По итогам 4-х заседаний 8 заслушанных работодателей представили письменные официальные пояснения о том, что в справках указана з/плата за неполный рабочий день (ООО ДПК, ООО ДЕМЕД, ИП Коровченко И.С., ИП Голубева Е.М., ИП Третьякова Н.В., ИП Орешкина Т.И., ИП Баранкова С.В., ООО ДИССА), 6-мя из них предоставлены копии табеля учета рабочего времени, трудовые договора, штатное расписание. ИП Майоров В.А.(дважды) пояснил, что выплата низкой заработной платы персоналу данной организации обусловлена установленной повременной системой оплаты труда, пропорционально отработанного времени, с оплатой согласно штатного расписания.1-н работодатель- ООО Жилищник, пояснил, что с данным работником был заключен трудовой договор с частичной занятостью в рамках трудоустройства на общественные работы для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. От ООО ЖЭУ-1 поступило, что данный работник был принят по направлению ДЦЗН, с 13.07.2015 находится на больничном, начисление производятся по миним. среднедневному заработку, сейчас он оформляет инвалидность (предоставлены копии табелей, листков нетрудоспособности, копии расчетов и справок). ООО Дина-Пекарня предоставила документы подтверждающие, что данный сотрудник работает на 0,5 ставки, ему установлен 4-х часовой рабочий день. Еще 3 работодателя (МАДОУ д\с 17, КГБ ПОУ ДТЛТ, КГКУ ЦЗН г. Дивногорск) предоставлены пояснения, с предоставлением копии трудовых договор, табелей и приказов, о том, что сотрудники приняты на 0,5 ставки согласно штатного расписания. КГБПОУ ДГЭТ предоставил данные, что з\п работника соответствует МРОТ, сумма указанная в справки обусловлена тем, что сотрудник в данный период находился сначала на больничном, а замет в очередном отпуске. От ООО РЗЖБИ получено устное пояснение, что выплата низкой заработной платы связана с тем, что сотрудник не отработал месячную норму рабочего времени. Для выяснения обстоятельств по данному работодателю запрошены письменное пояснение и дополнительные документы - расчетно-платежные ведомости и табель учета рабочего времени. ООО Жилкомсервис плюс и ИП Черкашин Ю.А. на заседание комиссии не явились, пояснений по уровню заработной платы от них лица не получены. 1-м ИП были внесены изменения в штатное расписание в целях приведения уровня зарплаты сотрудников организации в соответствие с действующим законодательством РФ ( в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2016.). От ИП Ващенко М.Н. поступило письменное пояснение, что з/плата начисляется от суммы 5000=(оклад+60% коэффициент) согласно отработанному времени. Предприятие не имеет возможности повысить з/пл до среднего уровня по виду экономической деятельности. По вопросу о соблюдении трудового законодательства РФ на предмет снижения неформальной занятости по факту выездной проверки 5 ИП предоставили копии заключенных трудовых договор и устные пояснения. ИП Берко Т.М., не предоставившая никаких данных, повторно включена в график проверок на 2017 год.
1.4 | Недопущение установления низких ставок по местным налогам
1.4.1 | - по земельному налогу | отдел экономического развития администрации города | до 1 декабря текущего года | тыс. руб. | 0 | 0 | Заниженные ставки по земельному налогу отсутствуют
1.4.2 | - по налогу на имущество физических лиц | отдел экономического развития администрации города | до 1 декабря текущего года | тыс. руб. | 0 | 0 | Заниженные ставки по налогу на имущество физических лиц отсутствуют
1.5 | Получение от крупнейших налогоплательщиков уточненного прогноза поступлений в бюджет города на текущий финансовый год | финансовое управления администрации города | 01 апреля 01 октября | тыс. руб. | 1000 | 0 | В конце апреля - начале мая 2016 г. получены письма от крупнейших налогоплательщиков об уточнении поступлений в бюджет города ( снижение поступлений по налогу на прибыль на 23,9 млн.рублей.) В сентябре 2016 получены письма от крупнейших налогоплатильщиков об уточнении поступлений в бюджет города (увеличение налоговых и неналоговых доходов на 14,0 млн.руб)
1.6 | Проведение работы по увеличению неналоговых доходов бюджета | отдел архитектуры администрации города МКУ "Городское хозяйство", МКУ "Архитектурно-планировочное бюро", отдел экономического развития администрации города финансовое управления администрации города | в течение года | тыс. руб. | 14500 | 19119.3 | Отделом архитектуры администрации города выдано разрешение на снос зеленых насаждений на земельном участке под строительство линейного объекта "ВЛ 35 кВ "Отпайка на ПС "Спортивно-оздоровительный комплекс". Оплата восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений составила 17432,6 тыс.руб. В результате увеличения цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи без торгов с 15% до 25% кадастровой стоимости для собственников зданий,строений,сооружений расположенных на приобретаемых земельных участков (решение ГС от 21.04.2016) получено 1686,7 тыс.рублей.
1.7 | Осуществление оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, являющихся главными администраторами(администраторами) доходов бюджета города
1.7.1 | - по коэффициенту отношения суммы фактических поступлений к предусмотренным в бюджете назначениям | финансовое управления администрации города | до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | коэффициент | от 0,95 до 1,1 | 0 | Произведена оценка за 9 месяцев2016 г. В среднем по анализируемым кодам доходов коэффициент составил 1,09. Минимальный показатель 0,43 по КБК 906 1 13 02064 04 0000 130 (доходы поступающие в порядке возмещения коммунальных и экусплутационных услуг). Осуществляется сбор информации за 2016 год.
1.7.2 | - по коэффициенту отношения суммы фактических поступлений к начисленной сумме | финансовое управления администрации города | до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | коэффициент | от 0,95 и выше | 0 | Произведена оценка за 9 месяцев 2016 г.В среднем по анализируемым кодам доходов коэффициент составил 0,82. Минимальный показатель 0,2 по КБК 906 1 16 51020 02 0000 140 (денежные взыскания(штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов налагаемых Административной комиссией). Осуществляется сбор информации за 2016 год
1.7.3 | - по коэффициенту отношения суммы задолженности возникшей за отчетный период к начисленной сумме платежей | финансовое управления администрации города | до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | коэффициент | от 0,1 и ниже | 0 | Исходя из оценки произведенной за 9 месяцев 2016 года в среднем по анализируемым кодам доходов коэффициент составил 0,04 Максимальный показатель 6,29 по КБК 906 1 11 07014 02 0000 140 (10% от прибыли МУП). За 9 месяцев 2016 года начислено 380,5 тыс.руб., недоимка на 01.10.2016 года составила 2378,9 тыс.руб. Осуществляется сбор информации за 2016 год
1.7.4 | - по коэффициенту отношения суммы отсроченных и рассроченных доходов к общей сумме начисленных платежей | финансовое управления администрации города | до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | коэффициент | от 0,1 и ниже | 0 | Исходя из оценки произведенной за 9 месяцев 2016 года данный показатель составил 0,026 . Отсрочки и рассрочки по платежам в бюджет представлены при продаже имущества субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ. Осуществляется сбор информации за 2016 год
1.8 | Проведение мероприятий по выявлению собственников недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на имущество физических лиц | отдел архитектуры администрации города | в течение года | количество объектов | 50 | 52 | 52 объекта физических лиц поставлены на государственный кадастровый учет и зарегистрировано право собственности на эти объекты
1.9 | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности (систематизация сведений о его наличии и использовании): |  |  |  | 1600 | 1225
1.9.1 | выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и установление направлений его эффективного использования | МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" | в течение года | количество объектов | 20 | 3 | Проводится мероприятия по технической инвентаризации сети водоснабжения и водоотведения в кол. 36 объектов ; сооружения теплоснабжения в кол. 3 объектов учтены как бесхозяйственные.
1.9.2 | определение и установление перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование | МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" | в течение года | количество объектов | 5 | 7 | - Заключены договоры аренды на части нежилого помещения в фойе по адресу: ул.Комсомольская,2; - магистральный водопровод в районе от НФС по ул. Гидростроителей до ул. Набережная передан в хозяйственное ведение МУП "Дивногорский водоканал" в настоящее время проводятся мероприятия по передаче земельного участка в аренду МУП "Дивногорский водоканал"; - проведена оценка трех комнат нежилого здания по адресу ул. Б.Полевого,1
1.9.3 | увеличение арендной платы за сдаваемое в аренду муниципальное имущество: |  |  | тыс.руб. | 1600 | 1225
1.9.3.1 | - по нежилым зданиям и помещениям | МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" | ежегодно | тыс.руб. | 100 | 88.7 | Размер арендной платы увеличен на 6 % постановлением администрации г.Дивногорска от 04.12.2015№ 189п "Об установлении размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом на 2016 год", заключены договора аренды на части нежилого помещения в фойе по адресу Комсомольская,2
1.9.3.2 | - по земельным участкам | МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" | ежегодно | тыс.руб. | 1500 | 1136.3 | По результатам аукциона заключены договоры аренды с ООО "Управляющая компания"Дивногорский индустриальный парк"ООО"Филаретов ключ",ООО"КЛК",ООО"Чистый город",ООО"Сангиленстрой", и 23 физическими лицами.
1.9.4 | осуществление муниципального земельного контроля | отдел архитектуры администрации города | в течение года | количество объектов | 24 | 22 | Проверено 22 объекта
1.10 | Провести работу по стимулированию самообложения граждан | отдел экономического развития администрации города | в течение года | количество информационных сообщений | 2 | 2 | В рамках работы по стимулированию самообложения для размещение на сайте администрации города размещена информационная статья «С МИРУ ПО НИТКЕ….. или что такое «САМООБЛОЖЕНИЕ», посвященная возмозностям самообложения граждан. Для ознакомление с данной информацией жителей поселка Молодежный МО г.Дивногорск материалы также передана председателю ТОС Овсянка-1 Маслаковой Г.М.
1.11 | Осуществление взаимодействия с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья по повышению собираемости платы за наём жилых помещений по договорам социального найма муниципального имущества, а также взысканию задолженности по заключенным договорам, с предоставлением ежемесячной (до 10 числа)информации в Финансовое управление администрации города о результатах работы с указанием сумм взысканной задолженности в разрезе УК и ТСЖ | МКУ "Городское хозяйство" | в течение года | тыс.руб. | 130 | 747.2 | Погашена задолженность в сумме 747,2 тыс.руб., в том числе: ТСЖ 7,6 тыс.руб., УК 739,6 тыс.руб.
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета |  |  | тыс. руб. | 2045 | 18280.3
2.1. | Оптимизация бюджетной сети и органов местного самоуправления |  |  | тыс. руб. | 2045 | 18280.3
2.1.1 | Повышение эффективности расходов на содержание учреждений (установление нормативов затрат на оказание муниципальной услуги) | Отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, управление социальной защиты, МСКУ по ведению бюджетного учета "МЦБ" | в течение года | тыс. руб. | 0 | 0 | Утверждены нормативы затрат на оказание муниципальных услуг. Проведен мониторинг бюджетной сети. Сокращен филиал в МБУК "Централизованная библиотечная система" с 1 мая 2016 г.
2.1.2 | Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | Отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | в течение года | тыс. руб. | 280 | 1889.4 | Уменьшены лимиты в связи с закрытием бассейна МБОУ ДО "ДДТ", экономия по другим учреждениям образования
2.1.3 | Снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ за счет оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%) | Отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | в течение года | тыс. руб. | 0 | 0
2.1.4 | Привлечение частного сектора для предоставления муниципальных услуг | Отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, управление социальной защиты | в течение года | тыс. руб. | 0 | 0
2.1.5 | Повышение эффективности муниципальных закупок (заказчикам при осуществлении закупок использовать конкурентные способы определения поставщика, исполнителя, подрядчика) | Отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, управление социальной защиты, МКУ "Городское хозяйство", МКУ "Архитектурно-планировочное бюро", МСКУ по ведению бюджетного учета "МЦБ", администрация города | в течение года | тыс. руб. | 1615 | 15241.4 | Экономия, сложившаяся в результате торгов, открытых аукционов в электронной форме
2.1.6 | Организация работы за соблюдением нормативов численности муниципальных служащих и затрат на их содержание, установленных постановлениями Совета Администрации Красноярского края № 348-п и 512-п | Городской Совет депутатов, администрация города, финансовое управление, отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | в течение года | тыс. руб. | 0 | 281 | Сокращение вакансии главного специалиста с 02.04.2016 дало экономию в 2016 году в сумме 281 тыс. руб.
2.1.7 | Минимизация расходов на содержание органов местного самоуправления | Городской Совет депутатов, администрация города, финансовое управление, отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | в течение года | тыс. руб. | 150 | 868.5 | Экономия по расходам на охрану здания, приобретение ГСМ, по прочим расходам.
2.1.8 | Установление дифференциального подхода к снижению размера выплат стимулирующего характера муниципальным служащим и работникам учреждений за совершение финансовых нарушений | Отдел правового и кадрового обеспечения администрации города | ежемесячно | тыс. руб. | 0 | 0 | Дифференциальный подход к снижению размера выплат стимулирующего характера муниципальным служащим и работникам учреждений осуществляется ежемесячно.
2.2 | Меры социальной поддержки
2.2.1 | Введение моратория на принятие новых мер социальной поддержки | Отдел правового и кадрового обеспечения администрации города, управление социальной защиты | в течение года
2.2.2 | Исключение в муниципальном законодательстве норм об обеспечении отдельными социальными выплатами категорий лиц, имеющих возможность получать соответствующие выплаты за счет средств федерального и регионального бюджета | Отдел правового и кадрового обеспечения администрации города, управление социальной защиты | в течение года |  | 0 | 0 | Нормы об обеспечении отдельными социальными выплатами категорий лиц, имеющих возможность получать соответствующие выплаты за счет средств федерального и регионального бюджета в муниципальных правовых актах отсутствуют.
2.3 | Субсидии юридическим лицам
2.3.1 | Оценка эффективности предоставления из местного бюджета субсидий юридическим лицам | МКУ "Городское хозяйство", отдел экономического развития администрации города | 2016-10-01 |  |  |  | По субсидиям государственным и муниципальным предприятиям на возмещение недополученных доходов при перевозке пассажиров автомобильным транспортом проведена проверка программы перевозок, определен норматив субсидирования. Ежемеиячно проверяются отчеты о выполнении данной программы. Ежемесячно проводится проверка себестоимости услуг муниципальных бань (субсидия муниципальным унитарным предприятиям на возмещение убытков по содержанию общественных бань). Стабильно прослеживается тенденция роста убытков, финансирование из средств бюджета обеспечивает покрытие убытков менее чем на 30%.
25.10.2016 года администрация города Дивногорска объявила конкурс на предоставление субсидии на реализацию мероприятия Подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Дивногорск» муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления» по следующим мероприятиям: - субсидии малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» в размере 3 000 000 рублей за счет средств краевого бюджета; - субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности» в размере – 640 000 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 276 000 рублей, за счет средств местного бюджета – 364 000 рублей.
В результате объявленного конкурса получателями субсидии на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования стали: 1. ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР». В ходе реализации данного бизнес-проекта общий объем привлеченных инвестиций составил 10 902,384 тыс. руб., при этом планируется создать 14 новых рабочих мест, сохранить 110 рабочих мест, удерживать среднемесячную заработную плату на уровне 19,960 тыс. руб. Соглашение о сотрудничестве, платежное поручение от 26.12.2016 № 86218, Распоряжение от 23.12.2016 № 3200р. 2. ООО «АЛЬЯНС». В ходе реализации данного бизнес-проекта общий объем привлеченных инвестиций составил 850,500 тыс. руб., при этом планируется создать 2 новых рабочих места, сохранить 4 рабочих места, удерживать среднемесячную заработную плату на уровне 16,001 тыс. руб. Соглашение о сотрудничестве, платежное поручение от 26.12.2016 № 86222, Распоряжение от 23.12.2016 № 3199р.
3. ООО «Дивногорский хлебозавод». В ходе реализации данного бизнес-проекта общий объем привлеченных инвестиций составил 2 325,000 тыс. руб., при этом планируется создать 1 новое рабочее место, сохранить 70 рабочих мест, удерживать среднемесячную заработную плату на уровне 13,880 тыс. руб. Соглашение о сотрудничестве, платежное поручение от 26.12.2016 № 80222, Распоряжение от 23.12.2016 № 3198р. 4. ООО «Управляющая компания «Дивногорский индустриальный парк». В ходе реализации данного бизнес-проекта общий объем привлеченных инвестиций составил 1 000,000 тыс. руб., при этом планируется создать 2 новых рабочих места, сохранить 48 рабочих мест, удерживать среднемесячную заработную плату на уровне 26,500 тыс. руб. Соглашение о сотрудничестве, платежное поручение от 26.12.2016 № 86220, Распоряжение от 23.12.2016 № 3197р.
В результате объявленного конкурса получателями субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности стали: 1. ИП Ростовцев Егор Алексеевич. В ходе реализации данного бизнес-проекта общий объем привлеченных инвестиций составил 455,952 тыс. руб., при этом планируется сохранить 1 рабочее место, удерживать среднемесячную заработную плату на уровне 15,000 тыс. руб. Соглашение о сотрудничестве, платежное поручение от 26.12.2016 № 86219, Распоряжение от 23.12.2016 № 3196р. 2. ООО «ЮМЕД». В ходе реализации данного бизнес-проекта общий объем привлеченных инвестиций составил 399,941 тыс. руб., при этом планируется создать 6 новых рабочих мест, сохранить 1 рабочее место, удерживать среднемесячную заработную плату на уровне 17,833 тыс. руб. Соглашение о сотрудничестве, платежное поручение от 26.12.2016 № 80220, Распоряжение от 23.12.2016 № 3201р.
3. ООО «Медицинский центр». В ходе реализации данного бизнес-проекта общий объем привлеченных инвестиций составил 420,000 тыс. руб., при этом планируется создать 5 новых рабочих мест, сохранить 1 рабочее место, удерживать среднемесячную заработную плату на уровне 19,400 тыс. руб. Соглашение о сотрудничестве, платежное поручение от 26.12.2016 № 86217, № 86221, Распоряжение от 23.12.2016 № 3202р.
Сохранённые и дополнительно созданные рабочие места являются источником пополнения доходной части бюджета за счет налоговых отчислений, кроме того сдерживают социальное напряжение за счет снижения уровня безработицы.
2.3.2 | Оценка всех видов муниципальных преференций юридическим лицам и финансового результата для местного бюджета | МКУ "Городское хозяйство", отдел экономического развития администрации города | 2016-10-01 |  |  |  | На территории муниципального образования город Дивногорск органами местного самоуправления предоставлены преференции в виде освобождения от уплаты земельного налога следующим юридическим лицам: - органам местного самоуправления в отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их деятельности; - учреждениям здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной защиты и поддержки населения - в отношении земельных участков, непосредственно используемых такими учреждениями для выполнения работ (оказания услуг) и (или) исполнения государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации (осуществления) предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Красноярского края или органов местного самоуправления; - казенным учреждениям, целью деятельности которых является реализация лесохозяйственных регламентов в лесничествах и лесопарках. Среди юридических лиц основной льготной категорией являются учреждения, финансируемые за счет средств бюджета города и края.
Льготы, установленные для краевых и муниципальных учреждений, действующих в интересах населения муниципального образования город Дивногорск, носят социальный характер и имеют положительную социальную эффективность в части снижения налоговой нагрузки учреждений бюджетной сферы.
2.3.3 | Оптимизация отдельных видов преференций и объемов субсидий | МКУ "Городское хозяйство", отдел экономического развития администрации города | 2016-10-01 |  |  |  | Объем средств субсидии на возмещение недополученных доходов при перевозке пассажиров автомобильным транспортом уменьшены по сравнению с 2015 годом на 2079,8 тыс. руб.
2.4 | Оптимизация расходов капитального характера
2.4.1 | Провести анализ капитальных расходов (разрабатываемых / запланированных к разработке ПСД, приобретению основных средств, осуществляемых / запланированных к осуществлению капитальных ремонтов или строительству), оценка неотложного характера таких расходов | Отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, управление социальной защиты, МКУ "Городское хозяйство", МКУ "Архитектурно-планировочное бюро", МСКУ по ведению бюджетного учета "МЦБ" | 2016-07-01 |  | 0 | 0 | Утверждено распоряжение главы города от 27.06.2016 №1225р "Об эффективности бюджетных расходов" об организации работы муниципальных учреждений г.Дивногорска по устранению предписаний контрольно-надзорных органов.
2.4.2 | Исключение авансирования капитальных расходов, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введению в эксплуатацию | Отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, управление социальной защиты, МКУ "Городское хозяйство", МКУ "Архитектурно-планировочное бюро", МСКУ по ведению бюджетного учета "МЦБ" | в течение года |  | 0 | 0 | Исключено авансирование.
2.4.3 | Осуществлять только те капитальные расходы, которые способствуют снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе | Отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, управление социальной защиты, МКУ "Городское хозяйство", МКУ "Архитектурно-планировочное бюро", МСКУ по ведению бюджетного учета "МЦБ" | в течение года |  | 0 | 0 | Утверждено распоряжение главы города от 27.06.2016 №1225р "Об эффективности бюджетных расходов" об организации работы муниципальных учреждений г.Дивногорска по устранению предписаний контрольно-надзорных органов.
2.4.4 | Принятие дополнительных расходов капитального характера осуществлять лишь в случае неотложности осуществления таких расходов (аварийная ситуация, ликвидация последствий / предупреждение стихийных бедствий) | Отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, управление социальной защиты, МКУ "Городское хозяйство", МКУ "Архитектурно-планировочное бюро", МСКУ по ведению бюджетного учета "МЦБ" | в течение года |  | 0 | 0 | Утверждено распоряжение главы города от 27.06.2016 №1225р "Об эффективности бюджетных расходов" об организации работы муниципальных учреждений г.Дивногорска по устранению предписаний контрольно-надзорных органов.
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
3.1. | Проведение ежегодного анализа объема и состава задолженности, в том числе с точки зрения сроков погашения, стоимости обслуживания заимствований, влияния на общую платежеспособность, разработка и применение механизма оценки эффективности заимствований | финансовое управления администрации города | ежегодно, 1 февраля | Количество расчетов в год | 1 |  | Анализ проведен.
3,2 | Воздержаться от муниципальных гарантий | финансовое управления администрации города | в течение года | Объем муниципальных гарантий, тыс. руб. | 0 | 0 | Муниципальные гарантии не предоставляются.
| Глава города |  |  | Е.Е.Оль
Исполнители:
по доходам: Просвирнина Юлия Владимировна т. 8(39144) 30100
по расходам: Степаненко Ольга Ивановна т. 8(39144) 36903

## форма отчета
Приложение 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности использованиябюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от №
Таблица 2
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики __г.Дивногорск_________________________ (наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2015 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на ___.___.2015 (где предполагается) | Информация о проделанной работе на 01.07.2016
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.2.2 | - осуществление претензионно-исковой работы | отдел правового и кадрового обеспечения администрации города , МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" | в течение года ( с ежемесячным отчетом Главе города) | тыс.руб. | 2000 | 3039 | Отделом правового и кадрового обеспечения администрации города (далееОПиКО) направлено: 148 претензий на сумму 18798 тыс.руб.(ЮЛ-92,ИП-10, ФЛ-46) и 62 исковых заявлений на сумму 7912 тыс.руб.(ЮЛ-52, ИП-1, ФЛ-9). Поступило в результате проведения претензионно-исковой работы 3039,17 тыс.рублей.
… | Меропритие N
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Мероприятие 1
… | Меропритие N
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
3.1. | Мероприятие 1
… | Меропритие N
4. Реализация положений Закона № 136-ФЗ (только для муниципальных районов)
4.1. | Мероприятие 1
… | Меропритие N
Глава ______________________ (И.О. Фамилия) Исполнитель _______________ тел. ______