## Page 0
ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" http://www.gosstroysmeta.ru/
"СОГЛАСОВАНО" | [15 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [15 empty] | Заказчик
[6 empty] | / | [11 empty] | / |  |  |  |  | /
" |  | " |  |  |  | г. | [9 empty] | '' | [5 empty] | г.
Наименование стройки
Локальная смета №
Установка МАФ по адресу: г. Дивногорск, пер. Больничный, 1А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость: 384,237 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв2018
С использованием: ТЕР (24) Красноярский край (зона 1)
Номер |  | Обоснование |  | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. | [5 empty] | ТЗ Осн.раб. - Всего | ТЗ Мех. - Всего
№ п/п | № по см. | [7 empty] | ВСЕГО | В том числе |  |  |  | ВСЕГО | В том числе
[10 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат-лы |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Мат-лы
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18
Раздел 1. Монтажные работы
1 |  | ТЕР 01-02-058-02 |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 грунта | 0.0282 | 2511.6 | 2511.6 |  |  |  | 1033.91 | 524.83 |  |  |  |  | 7.9
2 |  | ТЕР 06-01-001-01 Применительно |  | Бетонирование элементов металлических конструкций |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.01786 | 3836.21 | 1614.6 | 2206.49 | 267.48 | 15.12 | 838.97 | 213.68 | 292.01 | 35.4 |  | 2 | 3.21 | 0.32
3 |  | 401-0065 |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) |  |  | 5: м3; 6: 1.8277; 7: 638.72 | 638.72 | 8650.43 |  |  |  |  | 8650.43
4 |  | ТЕР 01-02-061-02 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 грунта | 0.01034 | 838.84 | 838.84 |  |  |  | 126.61 | 64.27 |  |  |  |  | 1.01
5 |  | ТЕР 07-05-030-11 Применительно |  | Установка конструкций массой до 0,5 т |  |  | 100 шт. сборных конструкций | 0.08 | 1643.83 | 1279.63 | 364.2 | 46.81 |  | 2539.22 | 758.56 | 215.9 | 27.75 |  |  | 9.81 | 0.25
6 |  | ТЕР 09-03-040-01 Применительно |  | Монтаж ограждений |  |  | 1 т конструкций | 0.41418 | 1070.27 | 960.82 | 109.45 | 1.78 |  | 7420.74 | 2948.83 | 335.91 | 5.46 |  |  | 39.05 | 0.05
7 |  | ТЕР 09-03-012-12 Применительно |  | Монтаж столбов для ограждения |  |  | 1 т конструкций | 0.1122 | 438.46 | 67.94 | 370.52 | 32.88 |  | 481.9 | 56.49 | 308.05 | 27.34 |  |  | 0.74 | 0.23
8 |  | ТЕР 27-04-001-01 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0787 | 3235.35 | 144.94 | 2712.31 | 195.57 | 378.1 | 2254.1 | 84.52 | 1581.73 | 114.05 |  | 220.5 | 1.24 | 1.09
9 |  | 408-0122 |  | Песок |  |  | 5: м3; 6: 7.87; 7: 205.9 | 205.9 | 12007.41 |  |  |  |  | 12007.41
Итого | [13 empty] | 35353.29 | 4651.18 | 2733.6 | 210 |  | 20880.34 | 62.96 | 1.94
Прямые затраты по разделу | [13 empty] | 28265.12
Накладные расходы по разделу | [13 empty] | 3481.88
Сметная прибыль по разделу | [13 empty] | 3606.29
Итого по разделу | [13 empty] | 35353.29
Раздел 2. Оборудование
10 |  | Коммерческое предложение ООО "Мастер" |  | Песочный дворик "Лесная полянка", Ц=108738,98/7,41 |  |  | 5: шт.; 6: 1; 7: 14674.63 | 14674.63 | 108739.01 |  |  |  |  | 108739.01
11 |  | Коммерческое предложение ООО "Мастер" |  | Тренажер, Ц=25967,80/7,41 |  |  | 5: шт.; 6: 1; 7: 3504.43 | 3504.43 | 25967.83 |  |  |  |  | 25967.83
12 |  | Коммерческое предложение ООО "Мастер" |  | Качели двойные с гибкой подвеской, Ц=27958,47 |  |  | 5: шт.; 6: 1; 7: 3773.07 | 3773.07 | 27958.45 |  |  |  |  | 27958.45
13 |  | Коммерческое предложение ООО "Мастер" |  | Качалка балансир, Ц=11619,49/7,41 |  |  | 5: шт.; 6: 1; 7: 1568.08 | 1568.08 | 11619.47 |  |  |  |  | 11619.47
14 |  | Коммерческое предложение ООО "Мастер" |  | Качалка на пружине, "Черепашка", Ц=16749,15/7,41 |  |  | 5: шт.; 6: 1; 7: 2260.34 | 2260.34 | 16749.12 |  |  |  |  | 16749.12
15 |  | Коммерческое предложение ООО "Мастер" |  | Спортивный комплекс, Ц=55061,86 |  |  | 5: шт.; 6: 1; 7: 7430.75 | 7430.75 | 55061.86 |  |  |  |  | 55061.86
16 |  | Коммерческое предложение ООО "Мастер" |  | Карусель, Ц=25988,14/7,41 |  |  | 5: шт.; 6: 1; 7: 3507.17 | 3507.17 | 25988.13 |  |  |  |  | 25988.13
17 |  | Коммерческое предложение ООО "Мастер" |  | Лаз "Медведица", Ц=18116,10/7,41 |  |  | 5: шт.; 6: 1; 7: 2444.82 | 2444.82 | 18116.12 |  |  |  |  | 18116.12
18 |  | Коммерческое предложение ООО "Мастер" |  | Газонное ограждение (высота 700, длина 2500), Ц=3657,63/7,41 |  |  | 5: шт.; 6: 26; 7: 493.61 | 493.61 | 95098.9 |  |  |  |  | 95098.9
19 |  | Коммерческое предложение ООО "Мастер" |  | Столб для ГО-07, Ц=619,49/7,41 |  |  | 5: шт.; 6: 28; 7: 83.6 | 83.6 | 17345.33 |  |  |  |  | 17345.33
20 |  | Коммерческое предложение ООО "Мастер" |  | Столб торцевой для ГО-07, Ц=508,08/7,41 |  |  | 5: шт.; 6: 2; 7: 68.16 | 68.16 | 1010.13 |  |  |  |  | 1010.13
Итого | [13 empty] | 403654.35 |  |  |  |  | 403654.35
Прямые затраты по разделу | [13 empty] | 403654.35
Итого по разделу | [13 empty] | 403654.35
Итого | [12 empty] | 439007.64 |  | 4651.18 | 2733.6 | 210 |  | 424534.69 | 62.96 | 1.94
Итого по всем разделам, в том числе: | [13 empty] | 439007.64
Прямые затраты (справочно) | [13 empty] | 431919.47
Фонд оплаты труда (справочно) | [13 empty] | 4861.18
Оплата труда основных рабочих по смете | [13 empty] | 4651.18
Машины и механизмы по смете | [13 empty] | 2733.6
Оплата труда машинистов по смете | [13 empty] | 210
Материалы по смете | [13 empty] | 424534.69
Накладные расходы по смете | [13 empty] | 3481.88
Сметная прибыль по смете | [13 empty] | 3606.29
Итого с индексом пересчета в цены ___квартала, месяца, года | [13 empty] | 439007.64
Индекс дефлятор 1,044 | [13 empty] | 458323.98
НДС | [12 empty] | 20 | 91664.8
Всего по смете | [13 empty] | 549988.78
ИТОГО с учетом понижающего коэффициента К=0,6986264 | [13 empty] | 384236.6814
Составил |  |  | / |  | А.В. Полежаева